## Activités
Liste d'activités | Nom d'Équipe | [9 empty] | Nom d'équipe
| Estimation | [9 empty] | Réel
| Durée |  | Taille | Effort (heures) | [5 empty] | Budget | Durée |  | Taille | Effort (heures) | [9 empty] | Coûts |  | Remarques
Tâches/Activités par phase: | Date de début | Date de fin | (USP) | DT | OK | RS | SK | UM | Effort prévu | Montant | Date de fin | Écart D. | (USP) | DT | OK | RS | SK | UM | À date | R.A.F. | Total | Statut | Écart Ef. | Montant | Écart C. | Explication des écarts
Phase Démararge:
Preuves de concept opérationnel | 2025-10-03 | 2025-10-05 | n/a | [5 empty] | 0 | 0 |  | -28 | n/a | 4 | 3 | 2 | 8.3 | 3.3 | 20.6 | 0 | 20.6 | Pas commencé | -6.4 | 2472 | 2472 | L'écart concernant les détails des exigences s'explique par le fait que l'équipe a prit plus de temps sur la technologie a utiliser. Les maquettes ont été faites uniquement par Kenny pour assurer une uniformité des ces dernières. La définition des données requises a été faite par Aziz et réviser par Joana.
- Détailler les exigences | 2025-10-03 | 2025-10-05 | n/a | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1200 | 2025-09-19 | -16 | n/a | 2 | 3 | 2 | 2.3 | 2.3 | 11.6 |  | 11.6 | Terminé | 1.6 | 1392 | 192
- Maquettes | 2025-10-03 | 2025-10-05 | n/a | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 840 | 2025-09-23 | -12 | n/a |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 | Terminé | -1 | 720 | -120
- Définition des données requises | 2025-10-03 | 2025-10-05 | n/a | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1200 | 2025-09-23 | -12 | n/a | 2 |  |  |  | 1 | 3 |  | 3 | Terminé | -7 | 360 | -840
Réunions | 2025-10-03 | 2025-10-05 | n/a | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 3000 | 2025-09-19 | -16 | n/a | [5 empty] | 0 |  | 0 | En cours | -25 | 0 | -3000
Sous-total Démarrage: | 2025-10-03 | 2025-10-05 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 52 | 6240 | 2025-09-23 | -12 | -- | 4 | 3 | 2 | 8.3 | 3.3 | 20.6 | 0 | 20.6 |  | -31.4 | 2472 | -3768
Phase Planification:
Charte de projet | 2025-10-01 | 2025-10-06 | n/a | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 1800 | 2025-10-11 | 5 | n/a | 4 |  |  | 4 |  | 8 |  | 8 | Terminé | -7 | 960 | -840
Charte d’équipe | 2025-10-01 | 2025-10-06 | n/a | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 1800 | 2025-10-11 | 5 | n/a |  | 3 |  |  | 4 | 7 |  | 7 | En cours | -8 | 840 | -960
Définition de terminée | 2025-10-01 | 2025-10-06 | n/a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 600 | 2025-10-10 | 4 | n/a |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5 | En cours | 0 | 600 | 0
Liste des activités (initiale)* |  |  | -- | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | n/a | [5 empty] | 0 |  | 0 | Pas commencé | 0 | 0 | 0
Issue #1 - Authentification utilisateur (login/mot de passe oublié/log out) | 2025-09-25 | 2025-09-30 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 360 | 2025-10-28 | 28 | n/a |  | 28 |  |  |  | 28 |  | 28 | Terminé | 25 | 3360 | 3000 | Cela ma pris plus du temps pour valider les entrees et fair des liens qui fonctionnent correctement entre les pages. De plus la validation ne fonctionne pas comme il a été prévu - les messages qui s'affichement, malgré le fait que les donneés ont été correctement rentrés.
Issue#2 - Création du profil | 2025-09-26 | 2025-10-01 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 480 | 2025-11-03 | 33 | n/a |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 20 | Terminé | 16 | 2400 | 1920 | Cela a pris plus de temps que prévu, car il y avait un problème de connexion avec la base de données et de validation des données utilisateur. Il a donc fallu reprendre les trois pages, mais au final, seules deux sont fonctionnelles.
Issue #3 – Ajouter un cours | 2025-10-01 | 2025-10-03 | [5 empty] | 2 | 2 | 240 | 2025-11-04 | 32 | n/a |  |  |  |  | 10 | 10 |  | 10 | En cours | 8 | 1200 | 960 | Cela a pris plus de temps que prévu, car il y avait un problème de connexion avec la base de données et de validation des données saisies pour le cours (titre, horaire, durée, etc.). Il a donc fallu reprendre les trois pages impliquées, mais au final, seule la première page – ajout du cours est pleinement fonctionnelle.
Issue #4 – Définir seuil de passage d’un cours | 2025-10-01 | 2025-10-04 | [5 empty] | 2 | 2 | 240 |  | -45934 | n/a |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | Bloqué | -2 | 0 | -240
Issue #5 – Modifier un cours (éditer ou supprimer) | 2025-10-01 | 2025-10-04 | [5 empty] | 2 | 2 | 240 |  | -45934 | n/a |  |  |  |  | 7 | 7 |  | 7 | Terminé | 5 | 840 | 600 | Cela a pris plus de temps que prévu, car il a fallu rechercher des informations supplémentaires pour implémenter cette fonctionnalité correctement.
Issue #6 – Saisir les dates d’examens, TP, quiz d’un cours, paiements récurrents (dates connues) | 2025-10-03 | 2025-10-06 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 240 | 2025-11-04 | 29 | n/a |  |  |  | 16 |  | 16 |  | 16 | En cours | 14 | 1920 | 1680 | Cela a pris plus de temps que prévu, car il y avait un problème de connexion avec la base de données et de validation des données saisies pour le cours (titre, horaire, durée, etc.). Il a donc fallu reprendre les trois pages impliquées, mais au final, seule la première page – ajout du cours – est pleinement fonctionnelle.
Issue #7 – Modifier échéances (éditer ou supprimer) | 2025-10-03 | 2025-10-06 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 120 | 2025-11-04 | 29 | n/a |  |  |  | 16 |  | 16 |  | 16 | En cours | 15 | 1920 | 1800
Issue #8 – Vue calendrier académique hebdomadaire (affichage de base) | 2025-09-26 | 2025-10-06 |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 2400 | 2025-11-02 | 27 | n/a | 25 | 4 |  |  |  | 29 |  | 29 | Terminé | 9 | 3480 | 1080 | Cet issue m'a prit plus de temps car je voulais m'assurer que le css en lien avec le calendrier soit correct our l'affichage du calendrier en plein écran au niveau de la création de la vue globale
Issue #9 – Personnalisation du calendrier | 2025-09-26 | 2025-10-06 |  | 15 |  |  |  |  | 15 | 1800 | 2025-10-10 | 4 | n/a | 16 |  |  |  |  | 16 |  | 16 | En cours | 1 | 1920 | 120 | Malgré le fait que la page calendier est crée, cela a pris du temps pour mettre en place la page de la personnalisation qui permet à l'utilisateur de faire les modifications pour son propre calendrier
Issue #10 – Notifications simples pour un évènement (rappel) | 2025-09-26 | 2025-09-28 |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 480 | 2025-11-03 | 36 | n/a |  |  | 16 |  |  | 16 |  | 16 | En cours | 12 | 1920 | 1440 | Cette foncitonnalité est bloque, car le fonctionnalité présendent n'est pas correctement développer, alors il faut apporter des changements pour la tester et valider
Issue #11 – Préférences de notifications (choix de fréquence : chaque jour, 14h, 2h, etc.). | 2025-09-28 | 2025-09-28 |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 480 |  | -45928 | n/a |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Bloqué | -4 | 0 | -480
Issue #12 – Calcul de priorité d’évènement basique (IA v1) | 2025-10-02 | 2025-10-04 |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 480 |  | -45934 | n/a | [7 empty] | 0 | Pas commencé | -4 | 0 | -480
Issue #13 – Barre de progression | 2025-10-05 | 2025-10-07 |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 480 |  | -45937 | n/a | [7 empty] | 0 | Pas commencé | -4 | 0 | -480
Issue #14 – Placement automatique de blocs d’étude (25/45/60/90 min) | 2025-10-05 | 2025-10-07 | [5 empty] | 3 | 3 | 360 |  | -45937 | n/a | [7 empty] | 0 | Pas commencé | -3 | 0 | -360
Issue #15 – Vue “Plan d’étude” avec liste des tâches du jour | 2025-10-08 | 2025-10-11 | [5 empty] | 3 | 3 | 360 |  | -45941 | n/a | [7 empty] | 0 | Pas commencé | -3 | 0 | -360
Issue #16 – Allocation du temps par l’utilisateur pour la session d’étude (ex. 25 min) | 2025-10-09 | 2025-10-10 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 240 |  | -45940 | n/a | [7 empty] | 0 | Pas commencé | -2 | 0 | -240
Issue #17 – Mettre le chronomètre en pause manuellement (option pause/reprise) | 2025-10-09 | 2025-10-10 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 120 |  | -45940 | n/a | [7 empty] | 0 | Pas commencé | -1 | 0 | -120
Issue #18 – Arrêt automatique du chronomètre à l’écoulement du temps | 2025-10-10 | 2025-10-10 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 120 |  | -45940 | n/a | [7 empty] | 0 | Pas commencé | -1 | 0 | -120
Issue #19 – Gestion de la fin de session d'étude | 2025-10-10 | 2025-10-15 |  |  |  |  | 3 |  | 3 | 360 |  | -45945 | n/a | [7 empty] | 0 | Pas commencé | -3 | 0 | -360
Issue #20 – Suivi de progression académique (graphique jour/semaine) | 2025-10-10 | 2025-10-17 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 360 |  | -45947 | n/a | [7 empty] | 0 | Pas commencé | -3 | 0 | -360
Issue #21 – Ajouter les revenues | 2025-09-30 | 2025-10-01 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 240 |  | -45931 | n/a | [7 empty] | 0 | Pas commencé | -2 | 0 | -240
Issue #22 – Modifier revenues (éditer ou supprimer) | 2025-09-29 | 2025-10-01 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 120 |  | -45931 | n/a | [7 empty] | 0 | Pas commencé | -1 | 0 | -120
Issue #23 – Ajouter les dépenses par rapport aux études (coût trimestre, etc.) | 2025-10-03 | 2025-10-07 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 240 |  | -45937 | n/a | [7 empty] | 0 | Pas commencé | -2 | 0 | -240
Issue #24 – Modifier les dépenses (éditer ou supprimer) | 2025-10-09 | 2025-10-17 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 120 |  | -45947 | n/a | [7 empty] | 0 | Pas commencé | -1 | 0 | -120
Issue #25 – Suivi budgétaire mensuel (agrégation par catégorie) | 2025-10-19 | 2025-10-24 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 360 |  | -45954 | n/a | [7 empty] | 0 | Pas commencé | -3 | 0 | -360
Issue #26 – Alerte dépassement de budget | 2025-10-24 | 2025-10-27 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 240 |  | -45957 | n/a | [7 empty] | 0 | Pas commencé | -2 | 0 | -240
Issue #27 - Ajuster les taches selon l’ordre de la priorité | 2025-10-10 | 2025-10-16 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 240 |  | -45946 | n/a | [7 empty] | 0 | Pas commencé | -2 | 0 | -240
Issue #28 - Recalculer les priorités si la tâche n’est pas exécutée au temps déterminé | 2025-10-19 | 2025-10-24 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 360 |  | -45954 | n/a | [7 empty] | 0 | Pas commencé | -3 | 0 | -360
Issue #29 – IA – Apprentissage adaptatif (sessions plus courtes/longues, blocs réduits si procrastination) | 2025-10-25 | 2025-10-31 |  |  | 5 |  |  |  | 5 | 600 |  | -45961 | n/a | [7 empty] | 0 | Pas commencé | -5 | 0 | -600
Issue #30 – IA – Placement optimal intelligent des blocs (avec contraintes personnel) | 2025-10-17 | 2025-10-25 |  |  |  |  | 3 |  | 3 | 360 |  | -45955 | n/a | [7 empty] | 0 | Pas commencé | -3 | 0 | -360
Issue #31 : Ajouter les conseils ciblés (chapitre clé, pause sport, méditation) | 2025-10-16 | 2025-10-20 | [5 empty] | 2 | 2 | 240 |  | -45950 | n/a | [7 empty] | 0 | Pas commencé | -2 | 0 | -240
Issue #32 : Ajouter les notifications (POP UP) avec des mots d’encouragement | 2025-10-21 | 2025-10-30 | [5 empty] | 2 | 2 | 240 |  | -45960 | n/a | [7 empty] | 0 | Pas commencé | -2 | 0 | -240
Issue #33 : Créations des petites questions de bien-être (ex : est-ce que tu as fait tes 1000 steps, est-ce que tu as bu de l’eau, etc.) | 2025-10-31 | 2025-11-05 | [5 empty] | 2 | 2 | 240 |  | -45966 | n/a | [7 empty] | 0 | Pas commencé | -2 | 0 | -240
Issue #34 – IA – Analyse avancée des finances | 2025-11-06 | 2025-11-13 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 360 |  | -45974 | n/a | [7 empty] | 0 | Pas commencé | -3 | 0 | -360
Issue #35 – Rapport global avec % complétion pour les études | 2025-11-14 | 2025-10-16 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 240 |  | -45946 | n/a | [7 empty] | 0 | Pas commencé | -2 | 0 | -240
Issue #36 – Recommandations gestion études pour les sessions à venir | 2025-10-19 | 2025-11-24 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 240 |  | -45985 | n/a | [7 empty] | 0 | Pas commencé | -2 | 0 | -240
Issue #37 – Rapport global financier | 2025-11-26 | 2025-12-04 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 240 |  | -45995 | n/a | [7 empty] | 0 | Pas commencé | -2 | 0 | -240
Issues #38 – Recommandations pour la gestion des finances | 2025-12-04 | 2025-12-08 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 240 |  | -45999 | n/a | [7 empty] | 0 | Pas commencé | -2 | 0 | -240
Réunions |  |  | n/a | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Premier reuinions pour établir les taches | 2025-09-19 | 2025-09-22 | n/a | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 1800 | 2025-09-19 | -3 | n/a | [7 empty] | 0 | Terminé | -15 | 0 | -1800
Travail d'équipe sur le TP1 | 2025-09-15 | 2025-09-29 | n/a | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1200 | 2025-09-21 | -8 | n/a | [7 empty] | 0 | Terminé | -10 | 0 | -1200
Réunion de suivi sur la progression | 2025-10-03 | 2025-10-03 | n/a | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1200 | 2025-09-26 | -7 | n/a | [7 empty] | 0 | Terminé | -10 | 0 | -1200
Réunion de suivi sur la progression | 2025-10-06 | 2025-10-06 | n/a | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1200 | 2025-09-28 | -8 | n/a | [7 empty] | 0 | Terminé | -10 | 0 | -1200
Réunion de suivi sur la progression | 2025-10-10 | 2025-10-10 | n/a | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 1800 | 2025-10-02 | -8 | n/a | [7 empty] | 0 | Terminé | -15 | 0 | -1800
Travail d'équipe sur le TP2 | 2025-10-11 | 2025-10-11 | n/a | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 1800 | 2025-10-12 | 1 | n/a | [7 empty] | 0 | Terminé | -15 | 0 | -1800
Réunion de suivi sur la progression | 2025-10-12 | 2025-10-12 | [7 empty] | 0 | 2025-10-14 | 2 | n/a | [7 empty] | 0 | Terminé | 0 | 0 | 0
Réunion de suivi sur la progression | 2025-10-13 | 2025-10-13 | [7 empty] | 0 | 2025-10-16 | 3 | n/a | [7 empty] | 0 | Terminé | 0 | 0 | 0
Réunion de suivi sur la progression | 2025-10-17 | 2025-10-17 | [7 empty] | 0 | 2025-10-18 | 1 | n/a | [7 empty] | 0 | Terminé | 0 | 0 | 0
Réunion de suivi sur la progression | 2025-10-20 | 2025-10-20 | [7 empty] | 0 | 2025-10-20 | 0 | n/a | [7 empty] | 0 | Terminé | 0 | 0 | 0
Réunion de suivi sur la progression | 2025-10-24 | 2025-10-24 | [7 empty] | 0 | 2025-10-24 | 0 | n/a | [7 empty] | 0 | Terminé | 0 | 0 | 0
Réunion de suivi sur la progression | 2025-10-26 | 2025-10-26 | [7 empty] | 0 | 2025-10-31 | 5 | n/a | [7 empty] | 0 | Terminé | 0 | 0 | 0
Réunion de suivi sur la progression | 2025-10-28 | 2025-10-28 | [7 empty] | 0 | 2025-11-01 | 4 | n/a | [7 empty] | 0 | Terminé | 0 | 0 | 0
Réunion de suivi sur la progression | 2025-10-31 | 2025-10-31 | [7 empty] | 0 | 2025-11-02 | 2 | n/a | [7 empty] | 0 | Terminé | 0 | 0 | 0
Réunion de suivi sur la progression | 2025-11-02 | 2025-11-02 | [7 empty] | 0 | 2025-11-03 | 1 | n/a | [7 empty] | 0 | Terminé | 0 | 0 | 0
Réunion de suivi sur la progression | 2025-11-04 | 2025-11-04 | [7 empty] | 0 | 2025-11-04 | 0 | n/a | [7 empty] | 0 | Terminé | 0 | 0 | 0
Réunion de suivi sur la progression -planification du sprint2 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | [7 empty] | 0 |  | -45968 | n/a | [7 empty] | 0 | Pas commencé | 0 | 0 | 0
Réunion de suivi sur la progression | 2025-11-09 | 2025-11-09 | [7 empty] | 0 |  | -45970 | n/a | [7 empty] | 0 | Pas commencé | 0 | 0 | 0
Réunion de suivi sur la progression | 2025-11-11 | 2025-11-11 | [7 empty] | 0 |  | -45972 | n/a | [7 empty] | 0 | Pas commencé | 0 | 0 | 0
Réunion de suivi sur la progression | 2025-11-14 | 2025-11-14 | [7 empty] | 0 |  | -45975 | n/a | [7 empty] | 0 | Pas commencé | 0 | 0 | 0
Réunion de suivi sur la progression | 2025-11-16 | 2025-11-16 | [7 empty] | 0 |  | -45977 | n/a | [7 empty] | 0 | Pas commencé | 0 | 0 | 0
Réunion de suivi sur la progression | 2025-11-18 | 2025-11-18 | [7 empty] | 0 |  | -45979 | n/a | [7 empty] | 0 | Pas commencé | 0 | 0 | 0
Réunion de suivi sur la progression | 2025-11-21 | 2025-11-21 | [7 empty] | 0 |  | -45982 | n/a | [7 empty] | 0 | Pas commencé | 0 | 0 | 0
Réunion de suivi sur la progression | 2025-11-23 | 2025-11-23 | [7 empty] | 0 |  | -45984 | n/a | [7 empty] | 0 | Pas commencé | 0 | 0 | 0
Réunion de suivi sur la progression | 2025-11-25 | 2025-11-25 | [7 empty] | 0 |  | -45986 | n/a | [7 empty] | 0 | Pas commencé | 0 | 0 | 0
Réunion de suivi sur la progression | 2025-11-28 | 2025-11-28 | [7 empty] | 0 |  | -45989 | n/a | [7 empty] | 0 | Pas commencé | 0 | 0 | 0
Réunion de suivi sur la progression | 2025-11-30 | 2025-11-30 | [7 empty] | 0 |  | -45991 | n/a | [7 empty] | 0 | Pas commencé | 0 | 0 | 0
Réunion de suivi sur la progression | 2025-12-02 | 2025-12-02 | [7 empty] | 0 |  | -45993 | n/a | [7 empty] | 0 | Pas commencé | 0 | 0 | 0
Réunion de suivi sur la progression | 2025-12-03 | 2025-12-03 | [7 empty] | 0 |  | -45994 | n/a | [7 empty] | 0 | Pas commencé | 0 | 0 | 0
Réunion de suivi sur la progression | 2025-12-05 | 2025-12-05 | [7 empty] | 0 |  | -45996 | n/a | [7 empty] | 0 | Pas commencé | 0 | 0 | 0
Réunion de suivi sur la progression | 2025-12-07 | 2025-12-07 | [7 empty] | 0 |  | -45998 | n/a | [7 empty] | 0 | Pas commencé | 0 | 0 | 0
Finalisation du projet | 2025-12-08 | 2025-12-08 | [7 empty] | 0 |  | -45999 | n/a | [7 empty] | 0 | Pas commencé | 0 | 0 | 0
Sous-total Planification: | 2025-09-25 | 2025-12-08 | -- | 65 | 24 | 25 | 20 | 25 | 234 | 28080 | 2025-11-04 | -34 | -- | 45 | 55 | 21 | 36 | 21 | 178 | 0 | 178 |  | 19 | 21360 | -6720
Phase Réalisation
Issue #1 - Authentification utilisateur (login/mot de passe oublié/log out) | 2025-09-25 | 2025-09-30 | 5 |  | 8.5 |  |  |  | 8.5 | 1020 | 2025-10-07 | 7 | 4 |  | 18 |  |  |  | 18 |  | 18 | Terminé |  | 2160 | 1140 | Les écarts observés s’expliquent par une sous-estimation initiale du travail à accomplir. Cela signifie qu’il a été nécessaire de mener des recherches préalables approfondies avant de passer à la phase de réalisation. De plus, il a fallu consulter plusieurs tutoriels, tester différentes fonctionnalités et expérimenter diverses approches techniques afin de comprendre leur fonctionnement et de vérifier qu’elles répondaient correctement aux besoins du projet. Ces étapes, bien que chronophages, ont permis d’éviter des erreurs ultérieures et d’assurer une implémentation plus robuste.
Issue#2 - Création du profil (info personnelles, académiques et financières) | 2025-09-26 | 2025-10-01 | 4 |  | 7 |  |  |  | 7 | 840 | 2025-10-15 | 14 | 1 |  | 15 |  |  |  | 15 |  | 15 | En cours |  | 1800 | 960
Issue #3 – Ajouter un cours | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 3 |  |  |  |  | 6 | 6 | 720 | 2025-11-07 | 35 | [5 empty] | 12 | 12 |  | 12 | En cours |  | 1440 | 720
Issue #4 – Définir seuil de passage d’un cours | 2025-10-01 | 2025-10-04 | 2 |  |  |  |  | 3 | 3 | 360 | 2025-11-08 | 35 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | En cours |  | 0 | -360
Issue #5 – Modifier un cours (éditer ou supprimer) | 2025-10-01 | 2025-10-04 | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 | 360 | 2025-11-09 | 36 | [5 empty] | 10 | 10 |  | 10 | En cours |  | 1200 | 840
Issue #6 – Saisir les dates d’examens, TP, quiz d’un cours, paiements récurrents (dates connues) | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 4 |  |  |  | 7 |  | 7 | 840 | 2025-11-04 | 29 |  |  |  |  | 18 |  | 18 |  | 18 | Terminé |  | 2160 | 1320
Issue #7 – Modifier échéances (éditer ou supprimer) | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 3 |  |  |  | 4 |  | 4 | 480 | 2025-11-04 | 29 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 | Terminé |  | 720 | 240
Issue #8 – Vue calendrier académique hebdomadaire (affichage de base) | 2025-09-26 | 2025-10-06 | 4 | 8 |  |  |  |  | 8 | 960 | 2025-11-09 | 34 |  | 16 |  |  |  |  | 16 |  | 16 | En cours |  | 1920 | 960
Issue #9 – Personnalisation du calendrier | 2025-09-26 | 2025-10-06 | 2 | 7 |  |  |  |  | 7 | 840 | 2025-11-04 | 29 |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 10 | Terminé |  | 1200 | 360
Issue #10 – Notifications simples pour un évènement (rappel) | 2025-09-26 | 2025-09-28 | 2 |  |  | 5 |  |  | 5 | 600 | 2025-11-09 | 42 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 | En cours |  | 1440 | 840
Issue #11 – Préférences de notifications (choix de fréquence : chaque jour, 14h, 2h, etc.). | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 3 |  |  | 5.5 |  |  | 5.5 | 660 | 2025-11-09 | 42 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Pas commencé |  | 0 | -660
Issue #12 – Calcul de priorité d’évènement basique (IA v1) | 2025-10-02 | 2025-10-04 | 4 |  | 8 |  |  |  | 8 | 960 |  | -45934 | [6 empty] | 0 |  | 0 | Pas commencé |  | 0 | -960
Issue #13 – Barre de progression | 2025-10-05 | 2025-10-07 | 2 |  | 4 |  |  |  | 4 | 480 |  | -45937 | [6 empty] | 0 |  | 0 | Pas commencé |  | 0 | -480
Issue #14 – Placement automatique de blocs d’étude (25/45/60/90 min) | 2025-10-05 | 2025-10-07 | 5 |  |  |  |  | 7 | 7 | 840 |  | -45937 | [6 empty] | 0 |  | 0 | Pas commencé |  | 0 | -840
Issue #15 – Vue “Plan d’étude” avec liste des tâches du jour | 2025-10-08 | 2025-10-11 | 3 |  |  |  |  | 6.5 | 6.5 | 780 |  | -45941 | [6 empty] | 0 |  | 0 | Pas commencé |  | 0 | -780
Issue #16 – Allocation du temps par l’utilisateur pour la session d’étude (ex. 25 min) | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2 |  |  |  | 4 |  | 4 | 480 |  | -45940 | [6 empty] | 0 |  | 0 | Pas commencé |  | 0 | -480
Issue #17 – Mettre le chronomètre en pause manuellement (option pause/reprise) | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2 |  |  |  | 3 |  | 3 | 360 |  | -45940 | [6 empty] | 0 |  | 0 | Pas commencé |  | 0 | -360
Issue #18 – Arrêt automatique du chronomètre à l’écoulement du temps | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 1 |  |  |  | 2.5 |  | 2.5 | 300 |  | -45940 | [6 empty] | 0 |  | 0 | Pas commencé |  | 0 | -300
Issue #19 – Gestion de la fin de session d'étude | 2025-10-10 | 2025-10-15 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 | 360 |  | -45945 | [9 empty] | Pas commencé |  | 0 | -360
Issue #20 – Suivi de progression académique (graphique jour/semaine) | 2025-10-10 | 2025-10-17 | 3 | 6 |  |  |  |  | 6 | 720 |  | -45947 | [9 empty] | Pas commencé |  | 0 | -720
Issue #21 – Ajouter les revenues | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2 |  |  | 4 |  |  | 4 | 480 |  | -45931 | [9 empty] | Pas commencé |  | 0 | -480
Issue #22 – Modifier revenues (éditer ou supprimer) | 2025-09-29 | 2025-10-01 | 2 |  |  | 4 |  |  | 4 | 480 |  | -45931 | [9 empty] | Pas commencé |  | 0 | -480
Issue #23 – Ajouter les dépenses par rapport aux études (coût trimestre, etc.) | 2025-10-03 | 2025-10-07 | 2 |  |  | 4 |  |  | 4 | 480 |  | -45937 | [9 empty] | Pas commencé |  | 0 | -480
Issue #24 – Modifier les dépenses (éditer ou supprimer) | 2025-10-09 | 2025-10-17 | 2 |  |  | 4 |  |  | 4 | 480 |  | -45947 | [9 empty] | Pas commencé |  | 0 | -480
Issue #25 – Suivi budgétaire mensuel (agrégation par catégorie) | 2025-10-19 | 2025-10-24 | 3 | 6 |  |  |  |  | 6 | 720 |  | -45954 | [9 empty] | Pas commencé |  | 0 | -720
Issue #26 – Alerte dépassement de budget | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 2 | 4 |  |  |  |  | 4 | 480 |  | -45957 | [9 empty] | Pas commencé |  | 0 | -480
Issue #27 - Ajuster les taches selon l’ordre de la priorité | 2025-10-10 | 2025-10-16 | 3 |  | 6.5 |  |  |  | 6.5 | 780 |  | -45946 | [9 empty] | Pas commencé |  | 0 | -780
Issue #28 - Recalculer les priorités si la tâche n’est pas exécutée au temps déterminé | 2025-10-19 | 2025-10-24 | 4 |  | 6 |  |  |  | 6 | 720 |  | -45954 | [9 empty] | Pas commencé |  | 0 | -720
Issue #29 – IA – Apprentissage adaptatif (sessions plus courtes/longues, blocs réduits si procrastination) | 2025-10-25 | 2025-10-31 | 5 |  | 10 |  |  |  | 10 | 1200 |  | -45961 | [9 empty] | Pas commencé |  | 0 | -1200
Issue #30 – IA – Placement optimal intelligent des blocs (avec contraintes personnel) | 2025-10-17 | 2025-10-25 | 6 |  |  |  | 11 |  | 11 | 1320 |  | -45955 | [9 empty] | Pas commencé |  | 0 | -1320
Issue #31 : Ajouter les conseils ciblés (chapitre clé, pause sport, méditation) | 2025-10-16 | 2025-10-20 | 3 |  |  |  |  | 5.5 | 5.5 | 660 |  | -45950 | [9 empty] | Pas commencé |  | 0 | -660
Issue #32 : Ajouter les notifications (POP UP) avec des mots d’encouragement | 2025-10-21 | 2025-10-30 | 2 |  |  |  |  | 4 | 4 | 480 |  | -45960 | [9 empty] | Pas commencé |  | 0 | -480
Issue #33 : Créations des petites questions de bien-être (ex : est-ce que tu as fait tes 1000 steps, est-ce que tu as bu de l’eau, etc.) | 2025-10-31 | 2025-11-05 | 2 |  |  |  |  | 6 | 6 | 720 |  | -45966 | [9 empty] | Pas commencé |  | 0 | -720
Issue #34 – IA – Analyse avancée des finances | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 5 | 10 |  |  |  |  | 10 | 1200 |  | -45974 | [9 empty] | Pas commencé |  | 0 | -1200
Issue #35 – Rapport global avec % complétion pour les études | 2025-11-14 | 2025-10-16 | 3 | 7 |  |  |  |  | 7 | 840 |  | -45946 | [9 empty] | Pas commencé |  | 0 | -840
Issue #36 – Recommandations gestion études pour les sessions à venir | 2025-10-19 | 2025-11-24 | 3 | 7 |  |  |  |  | 7 | 840 |  | -45985 | [9 empty] | Pas commencé |  | 0 | -840
Issue #37 – Rapport global financier | 2025-11-26 | 2025-12-04 | 3 |  |  | 6 |  |  | 6 | 720 |  | -45995 | [9 empty] | Pas commencé |  | 0 | -720
Issues #38 – Recommandations pour la gestion des finances | 2025-12-04 | 2025-12-08 | 3 |  |  | 7 |  |  | 7 | 840 |  | -45999 | [9 empty] | Pas commencé |  | 0 | -840
Sous-total Réalisation: | 2025-09-25 | 2025-12-08 | 115 | 55 | 50 | 39.5 | 34.5 | 41 | 220 | 26400 | 2025-11-09 | -29 | 0 | 26 | 33 | 12 | 24 | 22 | 117 | 0 | 117 |  | 0 | 14040 | -12360
Phase Clôture
Rétrospective globale | 2025-10-14 | 2025-11-04 | n/a | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1200 | 2025-11-04 | 0 | n/a | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |  | 15 | En cours |  | 1800 | 600 | Des discussions ont eu lieu sur le mode de fonctionnement de chaque membre de l’équipe, notamment sur la manière dont les modifications sont apportées au code et aux fonctionnalités. L’objectif était d’améliorer le style de travail individuel pour favoriser une collaboration plus cohérente et harmonisée au sein de l’équipe, plutôt qu’un travail purement individuel.
Bilan de projet (initial) | 2025-10-14 | 2025-11-04 | n/a | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 12.5 | 1500 | 2025-11-04 | 0 | n/a | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |  | 25 | En cours |  | 3000 | 1500
Présentation du bilan | 2025-12-17 | 2025-12-18 | n/a | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 2400 |  | -46009 | n/a | [5 empty] | 0 |  | 0 | Pas commencé |  | 0 | -2400
Bilan de projet (final) | 2025-12-18 | 2025-12-18 | n/a | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 17.5 | 2100 |  | -46009 | n/a | [5 empty] | 0 |  | 0 | Pas commencé |  | 0 | -2100
Sous-total Clôture' | 2025-10-14 | 2025-12-18 | -- | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 | 7200 | 2025-11-04 | -44 | -- | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 0 | 40 |  | 0 | 4800 | -2400
Total | 2025-09-25 | 2025-12-18 | 115 | 137 | 91 | 81.5 | 71.5 | 83 | 566 | 67920 | 2025-11-09 | -39 | 0 | 83 | 99 | 43 | 76.3 | 54.3 | 355.6 | 0 | 355.6 |  | -12.4 | 42672 | -25248
Tarif horaire: | 120
Statut:
Pas commencé | 74
En cours | 16
Terminé | 28
Bloqué | 2
* Insérer toutes les activités de 3 sprints
Formulas:
Nom d'Équipe = MIN([Nom d'Équipe, row below]:B9)
Nom d'Équipe = MIN(B6:[Nom d'Équipe, row above])
Date de fin = MAX([Date de fin, row below]:C9)
Date de fin = MAX(C6:[Date de fin, row above])
Nom d'équipe = MAX(M6:[Nom d'équipe, row above])
Note on E4: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Remplacer ces initiales par celles des membres de l’équipe. Supprimer les colonnes superflues (ex, si l’équipe n’a que 4 membres).
Note on P4: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Remplacer ces initiales par celles des membres de l’équipe. Supprimer les colonnes superflues (ex, si l’équipe n’a que 4 membres).

## Obstacles
Carnet d'obstacles
Nom UNICAL Équipe #9
No. | Titre court | Description | Date de création | Affecté à (initiales) | Statut | Solution envisagée ou appliquée | Statuts:
1 | Routage entre les pages | Le routage entre les pages ne fonctionne pas correctement, cela veut dire que la redirection ne se fait pas correctement après authentification ou la création du profil | 28/10/2025 | OK | Résolu | 1. Valider que tous les liens sont bien fait entre les pages 2. Valider que l'authentification d'utilisateur se fait correctement | Ouvert
2 | Affichage vue globale | Le bouton plein écran du calendrier ouvrait un calendrier mais il n'était pas en plein cran et donc il s'affichait en une petite fenêtre | 20/10/2025 | DT | Résolu | Ajouter un fichier css pour s'assurer que le calendrier s'affiche bien en plein écran | En traitement
3 | Afficahge de la personnalisation | L’affichage de la personnalisation ne fonctionne pas correctement : il y a un débordement visuel (overflow) dans l’interface, ce qui empêche de voir l’intégralité du contenu. Par exemple, certains éléments (comme les options de thème, les préférences de calendrier ou les champs de configuration) sont tronqués ou masqués en raison d’un mauvais dimensionnement des conteneurs CSS ou d’une gestion inadaptée des tailles responsives. Cela nuit à l’expérience utilisateur et sera corrigé dans le prochain sprint en appliquant des scrolls internes, des flexbox adaptatifs ou des media queries optimisées. | 2025-02-11 | RS | En traitement | Corriger le débordement en ajoutant un conteneur avec max-height: 80vh, overflow-y: auto et grille responsive. Tester sur tous écrans. Ajouter mode compact. Section 100 % visible et fluide. | Bloqué
Résolu

## Risques
Carnet de risques
Nom Équipe
No. | Titre court | Description du risque | Probabilité d'occurrence | Niveau d'impact | Date de création | Affecté à (initiales) | Statut | Plan(s) de mitigation | Plan(s) de contingence | Niveaux:
1 | Authentification non correct | Authentification ne fonctionne pas de manière correct, il y a des messages d'erreur qui s'affichent, alors que les données ont été rentré correctement. Possiblité de la double authentitication | Moyen | Moyen | 28/10/2025 | OK | En traitement | 1. Valider que les données sont correctement utilisés dans backend et dans la base de donnée 2.Refaire la connexion entre la base de donnée et la page en question |  | Négligeable
Faible
Moyen
Élevé
Faible
Moyen
Élevé