## Activités
Liste d'activités | UNICAL | [9 empty] | UNICAL
| Estimation | [9 empty] | Réel
| Durée |  | Taille | Effort (heures) | [5 empty] | Budget | Durée |  | Taille | Effort (heures) | [9 empty] | Coûts |  | Remarques
Tâches/Activités par phase: | Date de début | Date de fin | (USP) | DT | OK | RS | SK | UM | Effort prévu | Montant | Date de fin | Écart D. | (USP) | DT | OK | RS | SK | UM | À date | R.A.F. | Total | Statut | Écart Ef. | Montant | Écart C. | Explication des écarts
Phase Démararge:
Preuves de concept opérationnel | 2025-10-03 | 2025-10-05 | n/a | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 4800 |  | -28 | n/a | 4 | 3 | 2 | 8.3 | 3.3 | 20.6 | 6.4 | 27 | Pas commencé | -6.4 | 3240 | -1560 | L'écart concernant les détails des exigences s'explique par le fait que l'équipe a prit plus de temps sur la technologie a utiliser. Les maquettes ont été faites uniquement par Kenny pour assurer une uniformité des ces dernières. La définition des données requises a été faite par Aziz et réviser par Joana.
- Détailler les exigences | 2025-10-03 | 2025-10-05 | n/a | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1200 | 2025-09-19 | -16 | n/a | 2 | 3 | 2 | 2.3 | 2.3 | 11.6 | -1.6 | 10 | Terminé | 1.6 | 1200 | 0
- Maquettes | 2025-10-03 | 2025-10-05 | n/a | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 840 | 2025-09-23 | -12 | n/a |  |  |  | 6 |  | 6 | 1 | 7 | Terminé | -1 | 840 | 0
- Définition des données requises | 2025-10-03 | 2025-10-05 | n/a | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1200 | 2025-09-23 | -12 | n/a | 2 |  |  |  | 1 | 3 | 7 | 10 | Terminé | -7 | 1200 | 0
Réunions | 2025-10-03 | 2025-10-05 | n/a | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 3000 | 2025-12-08 | 64 | n/a | [5 empty] | 0 | 25 | 25 | En cours | -25 | 3000 | 0
Sous-total Démarrage: | 2025-10-03 | 2025-10-05 | -- | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 92 | 11040 | 2025-12-08 | 64 | -- | 4 | 3 | 2 | 8.3 | 3.3 | 20.6 | 31.4 | 52 |  | -31.4 | 2472 | -8568
Phase Planification:
Charte de projet | 2025-10-01 | 2025-10-06 | n/a | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 1800 | 2025-10-11 | 5 | n/a | 4 |  |  | 4 |  | 8 | 7 | 15 | Terminé | -7 | 1800 | 0
Charte d’équipe | 2025-10-01 | 2025-10-06 | n/a | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 1800 | 2025-10-11 | 5 | n/a |  | 3 |  |  | 4 | 7 | 8 | 15 | En cours | -8 | 1800 | 0
Définition de terminée | 2025-10-01 | 2025-10-06 | n/a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 600 | 2025-10-10 | 4 | n/a |  |  | 5 |  |  | 5 | 0 | 5 | En cours | 0 | 600 | 0
Liste des activités (initiale)* |  |  | -- | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | n/a | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Pas commencé | 0 | 0 | 0
Issue #1 - Authentification utilisateur (login/mot de passe oublié/log out) | 2025-09-25 | 2025-09-30 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 360 | 2025-10-28 | 28 | n/a |  | 28 |  |  |  | 28 | -25 | 3 | Terminé | 25 | 360 | 0 | Cela ma pris plus du temps pour valider les entrees et fair des liens qui fonctionnent correctement entre les pages. De plus la validation ne fonctionne pas comme il a été prévu - les messages qui s'affichement, malgré le fait que les donneés ont été correctement rentrés.
Issue#2 - Création du profil | 2025-09-26 | 2025-10-01 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 480 | 2025-11-03 | 33 | n/a |  | 20 |  |  |  | 20 | -16 | 4 | Terminé | 16 | 480 | 0 | Cela a pris plus de temps que prévu, car il y avait un problème de connexion avec la base de données et de validation des données utilisateur. Il a donc fallu reprendre les trois pages, mais au final, seules deux sont fonctionnelles.
Issue #3 – Ajouter un cours | 2025-10-01 | 2025-10-03 | [5 empty] | 14 | 14 | 1680 | 2025-11-04 | 32 | n/a |  |  |  |  | 16 | 16 | -2 | 14 | Terminé | 2 | 1680 | 0 | Cela a pris plus de temps que prévu, car il y avait un problème de connexion avec la base de données et de validation des données saisies pour le cours (titre, horaire, durée, etc.). Il a donc fallu reprendre les trois pages impliquées, mais au final, seule la première page – ajout du cours est pleinement fonctionnelle.
Issue #4 – Définir seuil de passage d’un cours | 2025-10-01 | 2025-10-04 | [5 empty] | 4 | 4 | 480 |  | -45934 | n/a |  |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 4 | Terminé | 0 | 480 | 0
Issue #5 – Modifier un cours (éditer ou supprimer) | 2025-10-01 | 2025-10-04 | [5 empty] | 6 | 6 | 720 |  | -45934 | n/a |  |  |  |  | 4 | 4 | 2 | 6 | Terminé | -2 | 720 | 0 | Cela a pris plus de temps que prévu, car il a fallu rechercher des informations supplémentaires pour implémenter cette fonctionnalité correctement.
Issue #6 – Saisir les dates d’examens, TP, quiz d’un cours, paiements récurrents (dates connues) | 2025-10-03 | 2025-10-06 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 240 | 2025-11-04 | 29 | n/a |  |  |  | 16 |  | 16 | -14 | 2 | En cours | 14 | 240 | 0 | Cela a pris plus de temps que prévu, car il y avait un problème de connexion avec la base de données et de validation des données saisies pour le cours (titre, horaire, durée, etc.). Il a donc fallu reprendre les trois pages impliquées, mais au final, seule la première page – ajout du cours – est pleinement fonctionnelle.
Issue #7 – Modifier échéances (éditer ou supprimer) | 2025-10-03 | 2025-10-06 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 120 | 2025-11-04 | 29 | n/a |  |  |  | 16 |  | 16 | -15 | 1 | Terminé | 15 | 120 | 0
Issue #8 – Vue calendrier académique hebdomadaire (affichage de base) | 2025-09-26 | 2025-10-06 |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 2400 | 2025-11-02 | 27 | n/a | 25 | 4 |  |  |  | 29 | -9 | 20 | Terminé | 9 | 2400 | 0 | Cet issue m'a prit plus de temps car je voulais m'assurer que le css en lien avec le calendrier soit correct our l'affichage du calendrier en plein écran au niveau de la création de la vue globale
Issue #9 – Personnalisation du calendrier | 2025-09-26 | 2025-10-06 |  | 15 |  |  |  |  | 15 | 1800 | 2025-10-10 | 4 | n/a | 16 |  |  |  |  | 16 | -1 | 15 | Terminé | 1 | 1800 | 0 | Malgré le fait que la page calendier est crée, cela a pris du temps pour mettre en place la page de la personnalisation qui permet à l'utilisateur de faire les modifications pour son propre calendrier
Issue #10 – Notifications simples pour un évènement (rappel) | 2025-09-26 | 2025-09-28 |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 480 | 2025-11-03 | 36 | n/a |  |  | 16 |  |  | 16 | -12 | 4 | Terminé | 12 | 480 | 0 | Cette foncitonnalité est bloque, car le fonctionnalité présendent n'est pas correctement développer, alors il faut apporter des changements pour la tester et valider
Issue #11 – Préférences de notifications (choix de fréquence : chaque jour, 14h, 2h, etc.). | 2025-09-28 | 2025-09-28 |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 480 | 2025-11-04 | 37 | n/a |  |  | 0 |  |  | 0 | 4 | 4 | Bloqué | -4 | 480 | 0
Issue #12 – Calcul de priorité d’évènement basique (IA v1) | 2025-11-04 | 2025-11-23 |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 480 | 2025-11-23 | 0 | n/a |  | 20 |  |  |  | 20 | -16 | 4 | Terminé | 16 | 480 | 0
Issue #13 – Barre de progression | 2025-11-04 | 2025-11-23 |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 480 | 2025-11-23 | 0 | n/a |  | 22 |  |  |  | 22 | -18 | 4 | En cours | 18 | 480 | 0
Issue #14 – Placement automatique de blocs d’étude (25/45/60/90 min) | 2025-11-04 | 2025-11-23 | [5 empty] | 40 | 40 | 4800 | 2025-11-24 | 1 | n/a |  |  |  |  | 24 | 24 | 16 | 40 | En cours | -16 | 4800 | 0
Issue #15 – Vue “Plan d’étude” avec liste des tâches du jour | 2025-11-04 | 2025-11-23 | [5 empty] | 20 | 20 | 2400 | 2025-11-25 | 2 | n/a |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 20 | En cours | -10 | 2400 | 0
Issue #16 – Allocation du temps par l’utilisateur pour la session d’étude (ex. 25 min) | 2025-11-05 | 2025-11-23 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 240 | 2025-11-26 | 3 | n/a |  |  |  | 4 |  | 4 | -2 | 2 | En cours | 2 | 240 | 0
Issue #17 – Mettre le chronomètre en pause manuellement (option pause/reprise) | 2025-11-06 | 2025-11-23 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 120 | 2025-11-27 | 4 | n/a |  |  |  | 3 |  | 3 | -2 | 1 | En cours | 2 | 120 | 0
Issue #18 – Arrêt automatique du chronomètre à l’écoulement du temps | 2025-11-06 | 2025-11-23 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 120 | 2025-11-28 | 5 | n/a |  |  |  | 2.5 |  | 2.5 | -1.5 | 1 | En cours | 1.5 | 120 | 0
Issue #19 – Gestion de la fin de session d'étude | 2025-11-06 | 2025-11-23 |  |  |  |  | 3 |  | 3 | 360 | 2025-11-29 | 6 | n/a |  |  |  | 3 |  | 3 | 0 | 3 | En cours | 0 | 360 | 0
Issue #20 – Suivi de progression académique (graphique jour/semaine) | 2025-11-07 | 2025-11-23 |  |  |  | 15 |  |  | 15 | 1800 | 2025-11-30 | 7 | n/a |  |  | 22 |  |  | 22 | -7 | 15 | En cours | 7 | 1800 | 0
Issue #21 – Ajouter les revenues | 2025-11-08 | 2025-11-23 |  | 5 |  |  |  |  | 5 | 600 | 2025-11-16 | -7 | n/a | 10 |  |  |  |  | 10 | -5 | 5 | Terminé | 5 | 600 | 0
Issue #22 – Modifier revenus (éditer ou supprimer) | 2025-11-09 | 2025-11-23 |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 480 | 2025-11-16 | -7 | n/a | 8 |  |  |  |  | 8 | -4 | 4 | Terminé | 4 | 480 | 0
Issue #23 – Ajouter les dépenses par rapport aux études (coût trimestre, etc.) | 2025-11-10 | 2025-11-23 |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 480 | 2025-11-16 | -7 | n/a | 8 |  |  |  |  | 8 | -4 | 4 | Terminé | 4 | 480 | 0
Issue #24 – Modifier les dépenses (éditer ou supprimer) | 2025-11-11 | 2025-11-23 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 360 | 2025-11-16 | -7 | n/a | 6 |  |  |  |  | 6 | -3 | 3 | Terminé | 3 | 360 | 0
Issue #25 – Suivi budgétaire mensuel (agrégation par catégorie) | 2025-11-12 | 2025-11-23 |  |  |  | 15 |  |  | 15 | 1800 |  | -45984 | n/a |  |  | 8 |  |  | 8 | 7 | 15 | En cours | -7 | 1800 | 0
Issue #26 – Alerte dépassement de budget | 2025-10-24 | 2025-10-27 | [6 empty] | 0 | 0 |  | -45957 | n/a | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Pas commencé | 0 | 0 | 0
Issue #27 – Ajuster les taches selon l’ordre de la priorité | 2025-10-10 | 2025-10-16 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 240 |  | -45946 | n/a | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | Pas commencé | -2 | 240 | 0
Issue #28 - Recalculer les priorités si la tâche n’est pas exécutée au temps déterminé | 2025-10-19 | 2025-10-24 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 360 |  | -45954 | n/a | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | Pas commencé | -3 | 360 | 0
Issue #29 – IA – Apprentissage adaptatif (sessions plus courtes/longues, blocs réduits si procrastination) | 2025-10-25 | 2025-10-31 |  |  | 5 |  |  |  | 5 | 600 |  | -45961 | n/a | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | Pas commencé | -5 | 600 | 0
Issue #30 – IA – Placement optimal intelligent des blocs (avec contraintes personnel) | 2025-10-17 | 2025-10-25 |  |  |  |  | 3 |  | 3 | 360 |  | -45955 | n/a | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | Pas commencé | -3 | 360 | 0
Issue #31 : Ajouter les conseils ciblés (chapitre clé, pause sport, méditation) | 2025-10-16 | 2025-10-20 | [5 empty] | 2 | 2 | 240 |  | -45950 | n/a | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | Pas commencé | -2 | 240 | 0
Issue #32 : Ajouter les notifications (POP UP) avec des mots d’encouragement | 2025-10-21 | 2025-10-30 | [5 empty] | 2 | 2 | 240 |  | -45960 | n/a | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | Pas commencé | -2 | 240 | 0
Issue #33 : Créations des petites questions de bien-être (ex : est-ce que tu as fait tes 1000 steps, est-ce que tu as bu de l’eau, etc.) | 2025-10-31 | 2025-11-05 | [5 empty] | 2 | 2 | 240 |  | -45966 | n/a | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | Pas commencé | -2 | 240 | 0
Issue #34 – IA – Analyse avancée des finances | 2025-11-06 | 2025-11-13 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 360 |  | -45974 | n/a | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | Pas commencé | -3 | 360 | 0
Issue #35 – Rapport global avec % complétion pour les études | 2025-11-14 | 2025-10-16 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 240 |  | -45946 | n/a | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | Pas commencé | -2 | 240 | 0
Issue #36 – Recommandations gestion études pour les sessions à venir | 2025-10-19 | 2025-11-24 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 240 |  | -45985 | n/a | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | Pas commencé | -2 | 240 | 0
Issue #37 – Rapport global financier | 2025-11-26 | 2025-12-04 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 240 |  | -45995 | n/a | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | Pas commencé | -2 | 240 | 0
Issues #38 – Recommandations pour la gestion des finances | 2025-12-04 | 2025-12-08 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 240 |  | -45999 | n/a | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | Pas commencé | -2 | 240 | 0
Réunions |  |  | n/a | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Premier reuinions pour établir les taches | 2025-09-19 | 2025-09-22 | n/a | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 1800 | 2025-09-19 | -3 | n/a | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | -10 | 15 | Terminé | 10 | 1800 | 0
Travail d'équipe sur le TP1 | 2025-09-15 | 2025-09-29 | n/a | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1200 | 2025-09-21 | -8 | n/a | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | -25 | 10 | Terminé | 25 | 1200 | 0
Réunion de suivi sur la progression | 2025-10-03 | 2025-10-03 | n/a | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1200 | 2025-09-26 | -7 | n/a | 4 | 5.5 | 5 | 5 | 6 | 25.5 | -15.5 | 10 | Terminé | 15.5 | 1200 | 0
Réunion de suivi sur la progression | 2025-10-06 | 2025-10-06 | n/a | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1200 | 2025-09-28 | -8 | n/a | 5 | 4 | 2 | 3.5 | 4 | 18.5 | -8.5 | 10 | Terminé | 8.5 | 1200 | 0
Réunion de suivi sur la progression | 2025-10-10 | 2025-10-10 | n/a | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 1800 | 2025-10-02 | -8 | n/a | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | -20 | 15 | Terminé | 20 | 1800 | 0
Travail d'équipe sur le TP2 | 2025-10-11 | 2025-10-11 | n/a | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 1800 | 2025-10-12 | 1 | n/a | 2 | 4 | 3 | 3.5 | 4 | 16.5 | -1.5 | 15 | Terminé | 1.5 | 1800 | 0
Réunion de suivi sur la progression | 2025-10-12 | 2025-10-12 |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 1800 | 2025-10-14 | 2 | n/a | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | -20 | 15 | Terminé | 20 | 1800 | 0
Réunion de suivi sur la progression | 2025-10-13 | 2025-10-13 |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 1800 | 2025-10-16 | 3 | n/a | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 21 | -6 | 15 | Terminé | 6 | 1800 | 0
Réunion de suivi sur la progression | 2025-10-17 | 2025-10-17 |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 1800 | 2025-10-18 | 1 | n/a | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | -20 | 15 | Terminé | 20 | 1800 | 0
Réunion de suivi sur la progression | 2025-10-20 | 2025-10-20 |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 1800 | 2025-10-20 | 0 | n/a | 5 | 4 | 2 | 3.5 | 4 | 18.5 | -3.5 | 15 | Terminé | 3.5 | 1800 | 0
Réunion de suivi sur la progression | 2025-10-24 | 2025-10-24 |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 1800 | 2025-10-24 | 0 | n/a | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | -20 | 15 | Terminé | 20 | 1800 | 0
Réunion de suivi sur la progression | 2025-10-26 | 2025-10-26 |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 1800 | 2025-10-31 | 5 | n/a | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 22 | -7 | 15 | Terminé | 7 | 1800 | 0
Réunion de suivi sur la progression | 2025-10-28 | 2025-10-28 |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 1800 | 2025-11-01 | 4 | n/a | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 22 | -7 | 15 | Terminé | 7 | 1800 | 0
Réunion de suivi sur la progression | 2025-10-31 | 2025-10-31 |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 1800 | 2025-11-02 | 2 | n/a | 4 | 7 | 2 | 3.5 | 4 | 20.5 | -5.5 | 15 | Terminé | 5.5 | 1800 | 0
Réunion de suivi sur la progression | 2025-11-02 | 2025-11-02 |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 1800 | 2025-11-03 | 1 | n/a | 2 | 4 | 3 | 3.5 | 4 | 16.5 | -1.5 | 15 | Terminé | 1.5 | 1800 | 0
Réunion de suivi sur la progression | 2025-11-04 | 2025-11-04 |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 1800 | 2025-11-04 | 0 | n/a | 6 | 5.5 | 0 | 6 | 5.5 | 23 | -8 | 15 | Terminé | 8 | 1800 | 0
Réunion de suivi sur la progression -planification du sprint2 | 2025-11-07 | 2025-11-07 |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 1800 |  | -45968 | n/a | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | -20 | 15 | Terminé | 20 | 1800 | 0
Réunion de suivi sur la progression | 2025-11-09 | 2025-11-09 |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 1800 |  | -45970 | n/a | 4 | 5.5 | 5 | 5 | 6 | 25.5 | -10.5 | 15 | Terminé | 10.5 | 1800 | 0
Réunion de suivi sur la progression | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 1800 |  | -45972 | n/a | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 28 | -13 | 15 | Terminé | 13 | 1800 | 0
Réunion de suivi sur la progression | 2025-11-14 | 2025-11-14 |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 1800 |  | -45975 | n/a | 4 | 5.5 | 5 | 5 | 6 | 25.5 | -10.5 | 15 | Terminé | 10.5 | 1800 | 0
Réunion de suivi sur la progression | 2025-11-16 | 2025-11-16 |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 1800 |  | -45977 | n/a | 6 | 5.5 | 0 | 6 | 6 | 23.5 | -8.5 | 15 | Terminé | 8.5 | 1800 | 0
Réunion de suivi sur la progression- remise du sprint 2 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | [7 empty] | 0 |  | -45978 | n/a | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | En cours | 0 | 0 | 0
Réunion de suivi sur la progression - planification du sprint 3 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | [7 empty] | 0 |  | -45982 | n/a | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Pas commencé | 0 | 0 | 0
Réunion de suivi sur la progression | 2025-11-23 | 2025-11-23 | [7 empty] | 0 |  | -45984 | n/a | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Pas commencé | 0 | 0 | 0
Réunion de suivi sur la progression | 2025-11-25 | 2025-11-25 | [7 empty] | 0 |  | -45986 | n/a | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Pas commencé | 0 | 0 | 0
Réunion de suivi sur la progression | 2025-11-28 | 2025-11-28 | [7 empty] | 0 |  | -45989 | n/a | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Pas commencé | 0 | 0 | 0
Réunion de suivi sur la progression | 2025-11-30 | 2025-11-30 | [7 empty] | 0 |  | -45991 | n/a | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Pas commencé | 0 | 0 | 0
Réunion de suivi sur la progression | 2025-12-02 | 2025-12-02 | [7 empty] | 0 |  | -45993 | n/a | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Pas commencé | 0 | 0 | 0
Réunion de suivi sur la progression | 2025-12-03 | 2025-12-03 | [7 empty] | 0 |  | -45994 | n/a | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Pas commencé | 0 | 0 | 0
Réunion de suivi sur la progression | 2025-12-05 | 2025-12-05 | [7 empty] | 0 |  | -45996 | n/a | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Pas commencé | 0 | 0 | 0
Réunion de suivi sur la progression | 2025-12-07 | 2025-12-07 | [7 empty] | 0 |  | -45998 | n/a | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Pas commencé | 0 | 0 | 0
Finalisation du projet | 2025-12-08 | 2025-12-08 | [7 empty] | 0 |  | -45999 | n/a | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Pas commencé | 0 | 0 | 0
Sous-total Planification: | 2025-09-25 | 2025-12-08 | -- | 73 | 24 | 49 | 20 | 97 | 338 | 40560 | 2025-11-30 | -8 | -- | 77 | 97 | 51 | 48.5 | 62 | 335.5 | -72.5 | 263 |  | 72.5 | 40260 | -300
Phase Réalisation
Issue #1 - Authentification utilisateur (login/mot de passe oublié/log out) | 2025-09-25 | 2025-09-30 | 5 |  | 23 |  |  |  | 23 | 2760 | 2025-10-07 | 7 | - |  | 30 |  |  |  | 30 | -7 | 37 | Terminé | 14 | 4440 | 1680 | Les écarts observés s’expliquent par une sous-estimation initiale du travail à accomplir. Cela signifie qu’il a été nécessaire de mener des recherches préalables approfondies avant de passer à la phase de réalisation. De plus, il a fallu consulter plusieurs tutoriels, tester différentes fonctionnalités et expérimenter diverses approches techniques afin de comprendre leur fonctionnement et de vérifier qu’elles répondaient correctement aux besoins du projet. Ces étapes, bien que chronophages, ont permis d’éviter des erreurs ultérieures et d’assurer une implémentation plus robuste.
Issue#2 - Création du profil (info personnelles, académiques et financières) | 2025-09-26 | 2025-10-01 | 4 |  | 24 |  |  |  | 24 | 2880 | 2025-10-15 | 14 | - |  | 4 |  |  |  | 4 | 20 | 24 | Terminé | 0 | 2880 | 0
Issue #3 – Ajouter un cours | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 3 |  |  |  |  | 19 | 19 | 2280 | 2025-11-07 | 35 | - |  |  |  |  | 16 | 16 | 3 | 19 | Terminé | 0 | 2280 | 0
Issue #4 – Définir seuil de passage d’un cours | 2025-10-01 | 2025-10-04 | 2 |  |  |  |  | 7 | 7 | 840 | 2025-11-08 | 35 | - |  |  |  |  | 4 | 4 | 3 | 7 | Terminé | 0 | 840 | 0
Issue #5 – Modifier un cours (éditer ou supprimer) | 2025-10-01 | 2025-10-04 | 3 |  |  |  |  | 6 | 6 | 720 | 2025-11-09 | 36 | - |  |  |  |  | 4 | 4 | 2 | 6 | Terminé | 0 | 720 | 0
Issue #6 – Saisir les dates d’examens, TP, quiz d’un cours, paiements récurrents (dates connues) | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 4 |  |  |  | 21 |  | 21 | 2520 | 2025-11-04 | 29 | - |  |  |  | 28 |  | 28 | -7 | 35 | Terminé | 14 | 4200 | 1680
Issue #7 – Modifier échéances (éditer ou supprimer) | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 3 |  |  |  | 12 |  | 12 | 1440 | 2025-11-04 | 29 | - |  |  |  | 13 |  | 13 | -1 | 14 | Terminé | 2 | 1680 | 240
Issue #8 – Vue calendrier académique hebdomadaire (affichage de base) | 2025-09-26 | 2025-10-06 | 4 | 25 |  |  |  |  | 25 | 3000 | 2025-11-09 | 34 | - | 33 |  |  |  |  | 33 | -8 | 41 | Terminé | 16 | 4920 | 1920
Issue #9 – Personnalisation du calendrier | 2025-09-26 | 2025-10-06 | 2 | 16 |  |  |  |  | 16 | 1920 | 2025-11-04 | 29 | - | 16 |  |  |  |  | 16 | 0 | 16 | Terminé | 0 | 1920 | 0
Issue #10 – Notifications simples pour un évènement (rappel) | 2025-09-26 | 2025-09-28 | 2 |  |  | 15 |  |  | 15 | 1800 | 2025-11-09 | 42 | - |  |  | 63 |  |  | 63 | -48 | 111 | Terminé | 96 | 13320 | 11520
Issue #11 – Préférences de notifications (choix de fréquence : chaque jour, 14h, 2h, etc.). | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 3 |  |  | 14 |  |  | 14 | 1680 | 2025-11-09 | 42 | - |  |  | 6 |  |  | 6 | 8 | 14 | Terminé | 0 | 1680 | 0
Issue #12 – Calcul de priorité d’évènement basique | 2025-11-10 | 2025-11-23 | 4 |  | 20 |  |  |  | 20 | 2400 | 2025-11-17 | -6 | - |  | 30 |  |  |  | 30 | -10 | 40 | Terminé | 20 | 4800 | 2400 | L’écart peut s’expliquer par le fait que la fonctionnalité a nécessité plus de temps en raison des corrections d’erreurs survenues au cours du développement.
Issue #13 – Barre de progression | 2025-11-10 | 2025-11-23 | 2 |  | 22 |  |  |  | 22 | 2640 | 2025-11-23 | 0 | - |  | 15 |  |  |  | 15 | 7 | 22 | En cours | 0 | 2640 | 0 | Les fonctionnalités sont encore en cours de développement, car des ajustements ainsi que des corrections dans d’autres modules ont dû être effectués. Cependant, toutes les fonctionnalités seront complétées d’ici la date prévue, soit le 23 novembre.
Issue #14 – Placement automatique de blocs d’étude (25/45/60/90 min) | 2025-11-10 | 2025-11-23 | 5 |  |  |  |  | 40 | 40 | 4800 | 2025-11-23 | 0 | - |  |  |  |  | 24 | 24 | 16 | 40 | En cours | 0 | 4800 | 0
Issue #15 – Vue “Plan d’étude” avec liste des tâches du jour | 2025-11-10 | 2025-11-23 | 3 |  |  |  |  | 20 | 20 | 2400 | 2025-11-23 | 0 | - |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 20 | En cours | 0 | 2400 | 0
Issue #16 – Allocation du temps par l’utilisateur pour la session d’étude (ex. 25 min) | 2025-11-10 | 2025-11-23 | 2 |  |  |  | 10 |  | 10 | 1200 | 2025-11-23 | 0 | - |  |  |  | 12 |  | 12 | -2 | 14 | En cours | 4 | 1680 | 480
Issue #17 – Mettre le chronomètre en pause manuellement (option pause/reprise) | 2025-11-10 | 2025-11-23 | 2 |  |  |  | 6 |  | 6 | 720 | 2025-11-23 | 0 | - |  |  |  | 5 |  | 5 | 1 | 6 | Terminé | 0 | 720 | 0
Issue #18 – Arrêt automatique du chronomètre à l’écoulement du temps | 2025-11-10 | 2025-11-23 | 1 |  |  |  | 6 |  | 6 | 720 | 2025-11-23 | 0 | - |  |  |  | 5 |  | 5 | 1 | 6 | Terminé | 0 | 720 | 0
Issue #19 – Gestion de la fin de session d'étude | 2025-11-10 | 2025-11-23 | 3 |  |  |  | 15 |  | 15 | 1800 | 2025-11-23 | 0 | - |  |  |  | 12 |  | 12 | 3 | 15 | En cours | 0 | 1800 | 0 | Les fonctionnalités sont encore en cours de développement, car des ajustements ainsi que des corrections dans d’autres modules ont dû être effectués. Cependant, toutes les fonctionnalités seront complétées d’ici la date prévue, soit le 23 novembre.
Issue #20 – Suivi de progression académique (graphique jour/semaine) | 2025-11-10 | 2025-11-23 | 3 |  |  | 22 |  |  | 22 | 2640 | 2025-11-23 | 0 | - |  |  | 28 |  |  | 28 | -6 | 34 | En cours | 12 | 4080 | 1440
Issue #21 – Ajouter les revenues | 2025-11-10 | 2025-11-23 | 2 | 10 |  |  |  |  | 10 | 1200 | 2025-11-17 | -6 | - | 9 |  |  |  |  | 9 | 1 | 10 | Terminé | 0 | 1200 | 0
Issue #22 – Modifier revenues (éditer ou supprimer) | 2025-11-10 | 2025-11-23 | 2 | 8 |  |  |  |  | 8 | 960 | 2025-11-17 | -6 | - | 7 |  |  |  |  | 7 | 1 | 8 | Terminé | 0 | 960 | 0
Issue #23 – Ajouter les dépenses par rapport aux études (coût trimestre, etc.) | 2025-11-10 | 2025-11-23 | 2 | 8 |  |  |  |  | 8 | 960 | 2025-11-16 | -7 | - | 8 |  |  |  |  | 8 | 0 | 8 | Terminé | 0 | 960 | 0
Issue #24 – Modifier les dépenses (éditer ou supprimer) | 2025-11-10 | 2025-11-23 | 2 | 6 |  |  |  |  | 6 | 720 | 2025-11-16 | -7 | - | 6 |  |  |  |  | 6 | 0 | 6 | Terminé | 0 | 720 | 0
Issue #25 – Suivi budgétaire mensuel (agrégation par catégorie) | 2025-11-10 | 2025-11-23 | 3 |  |  | 8 |  |  | 8 | 960 | 2025-11-23 | 0 | - |  |  | 10 |  |  | 10 | -2 | 12 | En cours | 4 | 1440 | 480 | Les fonctionnalités sont encore en cours de développement, car des ajustements ainsi que des corrections dans d’autres modules ont dû être effectués. Cependant, toutes les fonctionnalités seront complétées d’ici la date prévue, soit le 23 novembre.
Issue #26 – Alerte dépassement de budget | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -45957 | - | [6 empty] | 0 |  | Pas commencé |  | 0 | 0
Issue #27 - Ajuster les taches selon l’ordre de la priorité | 2025-10-10 | 2025-10-16 | 3 |  | 6.5 |  |  |  | 6.5 | 780 |  | -45946 | - | [6 empty] | 6.5 |  | Pas commencé |  | 0 | -780
Issue #28 - Recalculer les priorités si la tâche n’est pas exécutée au temps déterminé | 2025-10-19 | 2025-10-24 | 4 |  | 6 |  |  |  | 6 | 720 |  | -45954 | - | [6 empty] | 6 |  | Pas commencé |  | 0 | -720
Issue #29 – IA – Apprentissage adaptatif (sessions plus courtes/longues, blocs réduits si procrastination) | 2025-10-25 | 2025-10-31 | 5 |  | 10 |  |  |  | 10 | 1200 |  | -45961 | - | [6 empty] | 10 |  | Pas commencé |  | 0 | -1200
Issue #30 – IA – Placement optimal intelligent des blocs (avec contraintes personnel) | 2025-10-17 | 2025-10-25 | 6 |  |  |  | 11 |  | 11 | 1320 |  | -45955 | - | [6 empty] | 11 |  | Pas commencé |  | 0 | -1320
Issue #31 : Ajouter les conseils ciblés (chapitre clé, pause sport, méditation) | 2025-10-16 | 2025-10-20 | 3 |  |  |  |  | 5.5 | 5.5 | 660 |  | -45950 | - | [6 empty] | 5.5 |  | Pas commencé |  | 0 | -660
Issue #32 : Ajouter les notifications (POP UP) avec des mots d’encouragement | 2025-10-21 | 2025-10-30 | 2 |  |  |  |  | 4 | 4 | 480 |  | -45960 | - | [6 empty] | 4 |  | Pas commencé |  | 0 | -480
Issue #33 : Créations des petites questions de bien-être (ex : est-ce que tu as fait tes 1000 steps, est-ce que tu as bu de l’eau, etc.) | 2025-10-31 | 2025-11-05 | 2 |  |  |  |  | 6 | 6 | 720 |  | -45966 | - | [6 empty] | 6 |  | Pas commencé |  | 0 | -720
Issue #34 – IA – Analyse avancée des finances | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 5 | 10 |  |  |  |  | 10 | 1200 |  | -45974 | - | [6 empty] | 10 |  | Pas commencé |  | 0 | -1200
Issue #35 – Rapport global avec % complétion pour les études | 2025-11-14 | 2025-10-16 | 3 | 7 |  |  |  |  | 7 | 840 |  | -45946 | - | [6 empty] | 7 |  | Pas commencé |  | 0 | -840
Issue #36 – Recommandations gestion études pour les sessions à venir | 2025-10-19 | 2025-11-24 | 3 | 7 |  |  |  |  | 7 | 840 |  | -45985 | - | [6 empty] | 7 |  | Pas commencé |  | 0 | -840
Issue #37 – Rapport global financier | 2025-11-26 | 2025-12-04 | 3 |  |  | 6 |  |  | 6 | 720 |  | -45995 | - | [6 empty] | 6 |  | Pas commencé |  | 0 | -720
Issues #38 – Recommandations pour la gestion des finances | 2025-12-04 | 2025-12-08 | 3 |  |  | 7 |  |  | 7 | 840 |  | -45999 | - | [6 empty] | 7 |  | Pas commencé |  | 0 | -840
Sous-total Réalisation: | 2025-09-25 | 2025-12-08 | 115 | 97 | 111.5 | 72 | 81 | 107.5 | 469 | 56280 | 2025-11-23 | -15 | 0 | 79 | 79 | 107 | 75 | 58 | 398 | 71 | 565 |  | 14 | 47760 | -8520
Phase Clôture
Rétrospective globale | 2025-10-14 | 2025-11-04 | n/a | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1200 | 2025-12-16 | 42 | n/a | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | -5 | 20 | Pas commencé |  | 2400 | 1200 | Des discussions ont eu lieu sur le mode de fonctionnement de chaque membre de l’équipe, notamment sur la manière dont les modifications sont apportées au code et aux fonctionnalités. L’objectif était d’améliorer le style de travail individuel pour favoriser une collaboration plus cohérente et harmonisée au sein de l’équipe, plutôt qu’un travail purement individuel.
Bilan de projet (initial) | 2025-10-14 | 2025-11-04 | n/a | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 12.5 | 1500 | 2025-12-16 | 42 | n/a | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | -12.5 | 37.5 | Pas commencé |  | 4500 | 3000
Présentation du bilan | 2025-12-17 | 2025-12-18 | n/a | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 2400 |  | -46009 | n/a | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | Pas commencé |  | 2400 | 0
Bilan de projet (final) | 2025-12-18 | 2025-12-18 | n/a | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 17.5 | 2100 |  | -46009 | n/a | [5 empty] | 0 | 17.5 | 17.5 | Pas commencé |  | 2100 | 0
Sous-total Clôture' | 2025-10-14 | 2025-12-18 | -- | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 | 7200 | 2025-12-16 | -2 | -- | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 20 | 95 |  | 0 | 4800 | -2400
Total | 2025-09-25 | 2025-12-18 | 115 | 195 | 160.5 | 146 | 126 | 229.5 | 959 | 115080 | 2025-12-16 | -2 | 0 | 168 | 187 | 168 | 139.8 | 131.3 | 794.1 | 49.9 | 975 |  | 55.1 | 95292 | -19788
Tarif horaire: | 120
Statut:
Pas commencé | 41
En cours | 21
Terminé | 57
Bloqué | 1
* Insérer toutes les activités de 3 sprints
/
Formulas:
UNICAL = MIN([UNICAL, row below]:B9)
UNICAL = MIN(B6:[UNICAL, row above])
Date de fin = MAX([Date de fin, row below]:C9)
Date de fin = MAX(C6:[Date de fin, row above])
Note on E4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Remplacer ces initiales par celles des membres de l’équipe. Supprimer les colonnes superflues (ex, si l’équipe n’a que 4 membres).
Note on P4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Remplacer ces initiales par celles des membres de l’équipe. Supprimer les colonnes superflues (ex, si l’équipe n’a que 4 membres).
Note on A28: Kubarieva, Oryna: Sprint 2 début
Note on A42: Kubarieva, Oryna: Sprint 3 début
Note on A101: Kubarieva, Oryna: Sprint 2
Note on A115: Kubarieva, Oryna: Sprint 3

## Obstacles
Carnet d'obstacles
Nom : UNICAL Équipe : #9
No. | Titre court | Description | Date de création | Affecté à (initiales) | Statut | Solution envisagée ou appliquée | Statuts:
1 | Routage entre les pages | Le routage entre les pages ne fonctionne pas correctement, cela veut dire que la redirection ne se fait pas correctement après authentification ou la création du profil | 28/10/2025 | OK | Résolu | 1. Valider que tous les liens sont bien fait entre les pages 2. Valider que l'authentification d'utilisateur se fait correctement | Ouvert
2 | Affichage vue globale | Le bouton plein écran du calendrier ouvrait un calendrier mais il n'était pas en plein cran et donc il s'affichait en une petite fenêtre | 20/10/2025 | DT | Résolu | Ajouter un fichier css pour s'assurer que le calendrier s'affiche bien en plein écran | En traitement
3 | Afficahge de la personnalisation | L’affichage de la personnalisation ne fonctionne pas correctement : il y a un débordement visuel (overflow) dans l’interface, ce qui empêche de voir l’intégralité du contenu. Par exemple, certains éléments (comme les options de thème, les préférences de calendrier ou les champs de configuration) sont tronqués ou masqués en raison d’un mauvais dimensionnement des conteneurs CSS ou d’une gestion inadaptée des tailles responsives. Cela nuit à l’expérience utilisateur et sera corrigé dans le prochain sprint en appliquant des scrolls internes, des flexbox adaptatifs ou des media queries optimisées. | 2025-02-11 | RS | Résolu | Corriger le débordement en ajoutant un conteneur avec max-height: 80vh, overflow-y: auto et grille responsive. Tester sur tous écrans. Ajouter mode compact. Section 100 % visible et fluide. | Bloqué
4 | Effacement des données dans les taches par erreurs à partir de la priorité | Il y avait une erreur qui faisant en sorte que si l'utilisateur efface la prioirité , cela s'efface directement dans la liste des taches aussi | 2025-11-12 | OK | Résolu | La solution appliquée a été d’utiliser un identifiant séparé dans la base de données pour lier la priorité indépendamment de l’échéance, afin de ne pas supprimer l’échéance elle-même, mais uniquement la priorité. | Résolu
5 | Affichage du menu deroulant | Il y avait un problème avec le menu déroulant : soit il s’affichait en plein écran, soit il ne s’affichait pas du tout correctement. | 2025-11-12 | OK | Résolu | La solution appliquée a été de corriger la configuration du menu déroulant en ajustant son conteneur et son positionnement. Cela a permis d’empêcher l’affichage en plein écran et d’assurer qu’il se déploie correctement à l’endroit prévu.
6 | L’affichage des événements dans la vue plein écran du calendrier | L’affichage des événements dans la vue plein écran du calendrier n’est pas entière et dans le cas où il y aurait deux évènements prévus le même jour dans la même heure, le deuxième élément ne s’affichera pas. | 2025-11-13 | SK | Résolu | Corriger le dimensionnement des cases des plages horaires en vue calendrier plein écran pour qu’il soit flexible pour s’ajuster au nombre d'événements contenus.
7 | La navigation dans la vue quotidienne du calendrier | Lorsqu'on clique sur le dernier jour de la semaine, la semaine passe a la suivante mais affiche en bas la bonne journée | 2025-11-15 | DT | En traitement | Prendre un temps supplémentaire pour analyser un peu mieux le code afin de trouver le bug

## Risques
Carnet de risques
Nom : UNICAL Équipe : #9
No. | Titre court | Description du risque | Probabilité d'occurrence | Niveau d'impact | Date de création | Affecté à (initiales) | Statut | Plan(s) de mitigation | Plan(s) de contingence | Niveaux:
1 | Authentification non correct | Authentification ne fonctionne pas de manière correct, il y a des messages d'erreur qui s'affichent, alors que les données ont été rentré correctement. Possiblité de la double authentitication | Moyen | Moyen | 28/10/2025 | OK | Resolu | 1. Valider que les données sont correctement utilisés dans backend et dans la base de donnée 2.Refaire la connexion entre la base de donnée et la page en question |  | Négligeable
2 | Erreur de BD | Erreur de BD dans le cas où on supprime un cours avant de supprimer l'échéance associée. | Faible | Faible | 2025-11-12 | SK | En traitement | Ajout dans le manuel d‘utilisation du logiciel de l’ordre dans lequel on devrait supprimer des éléments. | En cas de suppression d’éléments dans le mauvais ordre, le logiciel doit tenter de restaurer automatiquement les éléments essentiels et bloquer temporairement d’autres actions à risque. Une sauvegarde préalable doit permettre de revenir à l’état précédent. Si nécessaire, l’utilisateur peut utiliser un mode de récupération ou contacter le support avec un rapport d’erreur généré automatiquement. | Faible
Moyen
Élevé
Faible
Moyen
Élevé