## Sheet1
Backlog pour le produit UNICAL
Date: 9 Novembre
Numéro | Type | Description | Complétion | Dépendance | Priorité | Sprint | Estimation initiale (heures) | Temps écoulé à date (heure) | Estimation temps à complétion | Coût réel (heures) | Statut
1 | Fonctionnalité : Authentification | Authentification utilisateur : Cette issue décrit une fonctionnalité de base du système, permettant la connexion, la réinitialisation du mot de passe et la déconnexion. Elle correpond à une user story (l'utilisateur veut se connecter, réinitialiser son mot de passe, ou se déconnecter) | Utilisateur reussit de se connecter correctement, en utilisant son mot de passe et courriel | 1 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 28 | complété
2 | Fonctionnalité : Création du profil | Création du profil : à la première utilisation, création d'un profil avec horaires, informations sur les finances, faire les changements dans son profil au besoin | Utilisater reussit de modifier son profil : en joutant, enlevant ou modifiant les informations | 1 | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 | 20 | en cours - bloqué
3 | Fonctionnalité : gestion horaire cours | Permettre à l’utilisateur d’ajouter un cours à son emploi du temps et l'afficher. | Le système doit permettre à l’utilisateur d’ajouter un cours à son emploi du temps personnel, en précisant toutes les informations nécessaires. | 2 | 2 | 1 | 19 | 16 | 3 | 16 | complété
4 | Fonctionnalité : gestion seuil de passage | Permettre de définir un pourcentage de passage à un cours | Le système doit permettre à l’utilisateur de définir un seuil de passage (note minimale pour réussir le cours) pour chaque cours ajouté. | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | complété
5 | Fonctionnalité : gestion cours existant | Permettre d’éditer ou de supprimer un cours | Le système doit permettre à l’utilisateur de modifier les informations d’un cours déjà ajouté ou de le supprimer complètement de son emploi du temps. | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | complété
6 | Fonctionnalité : Entrée les échéances | Entrée échéances : Elle permet à l'utilisateur d'entrer ses dates d'évaluations(examens, quizs), dates de paiements, dates de remise de TPs entre autres | Complété lorsque les échéances entrées par l'utilisateur, sont ajoutées avec succès dans la base de données (visible dans l'appli et dans supabase) | 2 | 2 | 1 | 13 | 13 | 10 | 26 | complété
7 | Fonctionnalité : modification des échéances | Modification échéances: Permet à l'utilisateur de modifier les informations mentionnées au 6 plus haut, notamment en les supprimant ou éditant | Complété lorsque les échéances déjà ajoutées par l'utilisateur sont supprimables ou modifiables sans erreur après action de l'utilisateur (visible dans l'appli et dans supabase) | 6 | 2 | 1 | 10 | 10 | 5 | 15 | complété
8 | Fonctionnalité : vue calendrier | Vue calendrier hebdomadaire : Affchage des examens, quiz, paiement à travers une globale du calendrier | Complétée lorsque l’affichage des examens, quiz et paiements apparaîtra correctement dans la vue hebdomadaire et aura été validé par des tests fonctionnels auprès d’utilisateurs. | 6 | 2 | 1 | 24 | 26 | -2 | 26 | complété
9 | Feature : personnalisation calendrier | Ajout de la personnalisation du calendrier avec des couleurs au choix | Complétée lorsque les utilisateurs pourront modifier les couleurs d’affichage de leurs événements et que le choix sera sauvegardé et restauré correctement lors des | 8 | 3 | 1 | 5 | 10 | -5 | 10 | complété
10 | Fonctionnalité : notifications | Mise en place de notification simples pour rappeler un événement à l'utilisateur | complété lors que la création des notifications est possible et possible de tester directement dans l'application | 6 | 2 | 1 | 70 | 30 | 20 | 55 | complété
11 | Feature : gestion des notifications | Permettre à l'utilisateur de configurer ses préférences de notifications, comme la fréquence des rappels | complété lors que la mise en place des notification est fait correctement, cela veut dire q'il y a des possiblité de gérer les notifications(ajouter, modifier ou supprimer). De plus, lors qu'il est possible de choisir la fréquences des notificaitions et cela sera visible directement | 2, 10 | 3 | 1 | 10 | 6 | 0 | 6 | en cours
12 | Fonctionnalité : mise en place d'indice de la priorité | Calculer un indice de priorité pour chaque événement en fonction de la pondération de l’évaluation (ex. : importance de l’événement) et des jours restants avant l’échéance. | Complétéé lorsque les tests suivants seront reussits : test fonctionnel - indice de priorité calculé correctement, test d'interface utilisateur - afficahge correct du cote de l'utilisateur | 6 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | 0 | non débuté
13 | Feature : affichage de l'avancement | Affichage en pourcentage de l’avancement du travail réalisé par rapport au travail restant | Complétéé lors que la barre de pourcentage d'avancement du travail est visible et elle s'ajuste automtiquement selon les données qui seront disponible dans le calendrier | 6 | 3 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 | non débuté
14 | Fonctionnalité: génération du bloc d'étude | Générer automatiquement des blocs d’étude (25/45/60/90 min) dans les créneaux libres de l’emploi du temps. | Complété lors qu'il sera possible de tester cette focntionnalité directement dans l'application en ajouter ou en modifiant le bloc d'étude | 6 | 2 | 2 | 40 | 0 | 40 | 0 | non débuté
15 | Fonctionnalité : vu quotidienne | Afficher une vue quotidienne avec la liste des tâches du jour et un bouton “Commencer” pour chaque tâche | Complété lors q'il sera possible de tester directement en metant la session d'étude en marche et en validant si tout s'affiche correctement | 6 | 2 | 2 | 24 | 0 | 24 | 0 | non débuté
16 | Fonctionnalité : gestion de la session d'étude | Permettre à l’utilisateur de définir une durée pour une session d’étude (ex. : 25 min). | Complété lors qu'il sera possiblit de le teste directement dans les deux versions(mobile et web) afin de savoir si tout s'affiche correctement sans les erreurs | 15 | 2 | 2 | 16 | 0 | 16 | 0 | non débuté
17 |  | Permettre à l’utilisateur de mettre en pause et reprendre le chronomètre d’une session d’étude | Complété lors que la focntionne principale est dévélopper correctement, cela veut dire s'il est possible de mettre en pause sans perdre le progre d'étude | 16 | 2 | 2 | 12 | 0 | 12 | 0 | non débuté
18 | Fonctionnalité: géstion chronometre | Le chronomètre s’arrête automatiquement lorsque la durée allouée est écoulée. | Le chronomètre doit s’arrêter automatiquement dès que la durée allouée à la session est entièrement écoulée, sans intervention de l’utilisateur. | 16 | 2 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | non débuté
19 | Fonctionnalité: notification lors la session d'étude | À la fin du temps, afficher une notification avec deux options : arrêter la session ou prolonger (ex. : +5, +10, +15 min), avec un bouton personnalisé pour ajuster le temps | À la fin du temps imparti, une notification s’affiche à l’utilisateur pour l’informer que la session est terminée. Cette notification propose plusieurs options d’action. | 18 | 2 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 | non débuté
20 | Feature : % de progression avec le version graphique | Implémentation du graphique de progression avec un pourcentage de complétion | Validée lorsque le graphique affichera avec précision le pourcentage de complétion des tâches et que les résultats correspondront aux données enregistrées après audit. | 6,15 | 3 | 2 | 24 | 0 | 24 | 0 | non débuté
21 | Fonctionnalité : dépenses | Permettre à l’utilisateur d’ajouter des revenus dans le module de gestion des revenus et dépenses. | Le système doit permettre à l’utilisateur d’ajouter un ou plusieurs revenus dans le module de gestion financière. | 2 | 2 | 2 | 16 | 0 | 16 | 0 | non débuté
22 | Fonctionnalité : gestion des dépenses | Permettre d’éditer ou de supprimer des revenus. | Le système doit permettre à l’utilisateur de modifier ou de supprimer un revenu existant. | 21 | 2 | 2 | 14 | 0 | 14 | 0 | non débuté
23 | Fonctionnalité:gestion des dépenses partie 2 | Permettre d’ajouter des dépenses liées aux études (ex. : coût du trimestre) | Le système doit permettre à l’utilisateur d’ajouter des dépenses spécifiques aux études, telles que le coût du trimestre, les manuels, les frais d’inscription, etc. | 2 | 2 | 2 | 16 | 0 | 16 | 0 | non débuté
24 | Fonctionnalité : gestion des dépenses partir 3 | Permettre d’éditer ou de supprimer des dépenses | Le système doit permettre à l’utilisateur de modifier ou de supprimer une dépense enregistrée. | 23 | 2 | 2 | 14 | 0 | 14 | 0 | non débuté
25 | Fonctionnalité : tableau mensuel avec les dépenses | Implémentation du tableau mensuel avec total revenus/dépenses dans le contexte du budget | Complétée lorsque le tableau mensuel présentera les totaux de revenus et de dépenses exacts pour chaque mois et que les calculs auront été vérifiés par des tests de cohérence. | 21,23 | 2 | 2 | 24 | 0 | 24 | 0 | non débuté
26 | Feature : notification lors les dépenses | Ajout de notification si budget dépensé est plus grand que le budget prévu | Considérée comme respectée lorsque l’application enverra automatiquement une notification dès que les dépenses dépassent le budget prévu, confirmée par un test de scénario utilisateur. | 10,23,25 | 2 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 | non débuté
27 | [5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | non débuté
28 | [5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | non débuté
29 | [5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | non débuté
30 | [5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | non débuté
31 | [5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | non débuté
32 | [5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | non débuté
33 | [5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | non débuté
34 | Fonctionnalité | Implémentation de l'analyse simple des finances par l'IA afin d'apporter des suggestions | Validée lorsque l’IA pourra générer des suggestions pertinentes à partir des données financières simulées, et que la qualité des recommandations sera vérifiée lors d’un test d’évaluation. |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | non débuté
35 | Feature | Création du rapport englobant le pourcentage de complétion pour les études | Complétée lorsque le rapport affichera correctement le pourcentage global de complétion des cours et tâches, vérifié par un audit de cohérence des données. |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | non débuté
36 | Fonctionnalité | Implémentation de la capacité de recommandation de gestion d'études pour les seesions à venir par l'IA | Considérée comme complétée lorsque l’IA proposera des recommandations cohérentes basées sur les performances et la charge de travail passée, validées lors de tests fonctionnels supervisés. |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | non débuté
37 | [5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | non débuté
38 | [5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | non débuté