## backlog
|  | jour | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Sommaire effort restant | [5 empty] | 549 | 539 | 536 | 532 | 532 | 518 | 503 | 498 | 484 | 473 | 458 | 448 | 421 | 391 | 366 | 344 | 344 | 337 | 328 | 319 | 283 | 271
|  | Sommaire efforts dépensé | [5 empty] | 9 | 6 | 4 | 4 | 15 | 15 | 17 | 22 | 18 | 14 | 16 | 34 | 29 | 27 | 23 | 12 | 11 | 13 | 19 | 34 | 0 | 0 |  |  |  | 342
Sprint 1 : Mettre en place les fonctionnalités de base pour l’authentification, la gestion du profil, des cours, des échéances, du calendrier et des notifications d’un système académique et financier.
[8 empty] | 16: 2025-11-10; 18: 2025-11-11; 20: 2025-11-12 | 2025-11-13 |  | 2025-11-14 |  | 2025-11-15 |  | 2025-11-16 |  | 2025-11-17 |  | 2025-11-18 |  | 2025-11-19 |  | 2025-11-20 |  | 2025-11-21 |  | 2025-11-22 |  | 2025-11-23
| Numéro item product backlog |  | Équipe |  |  |  |  | 1: jours du sprint / (effort restant estimé en début de journée ¦ heures travaillées ce jour) | [23 empty] | Total pour tâche | Total pour tâche par membre équipe
|  | Cas d'utilisation ou user-story/tâche | [5 empty] | 1: 0; 2: 1; 4: 2; 6: 3; 8: 4; 10: 5; 12: 6; 14: 7; 16: 8; 18: 9; 20: 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | Oryna | Romuald | Kenny | Aziz | Joana
|  |  | Oryna | Aziz | Romuald | Kenny | Joana | 555 | 549 | 9 | 539 | 6 | 536 | 4 | 532 | 4 | 532 | 15 | 518 | 15 | 503 | 17 | 498 | 22 | 484 | 18 | 473 | 14 | 458 | 16 | 448 | 34 | 421 | 29 | 391 | 27 | 366 | 23 | 344 | 12 | 344 | 11 | 337 | 13 | 328 | 19 | 319 | 34 | 283 |  | 271 | 366 | 88 | 69 | 41 | 77 | 72
SPRINT 1 | 1 | Authentification utilisateur | 100%
|  | Création de la page de connexion | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8 | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Creation de la page d'inscription | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Validation | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Setup de Xcode | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Création du profil d'utilisateur | 100%
|  | Création de la page principal pour afficher les options pour utilisateur | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ajouter la possiblité de faire les changements dans le dossier (ex:ajouter image profil, dark mode, profile details) | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Visualisation du menu pour utilisauter | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Creation de la base de données pour sauvegarder les information personnels | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Gestion du cours (ajout) |  |  |  |  | 100%
|  | Ajouter cours (code, nom) | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
|  | Sauvegarder le cours | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
|  | Afficher la liste des cours après ajout | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
| 4 | Gestion du cours (seuil du passage) |  |  |  |  | 100%
|  | Attribuer un pourcentage de passage à un cours | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
| 5 | Gestion du cours (suppression ou modification) |  |  |  |  | 100% | [46 empty] | 0 | 0
|  | Modifier un cours existant | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | Supprimer un cours (ex. abandonné) | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| 6 | Ajout des échéances |  |  |  | 100%
|  | Connexion à la bd via API supabase | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
|  | Setup de Android studio | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
|  | Création de la page des échéances | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
|  | Création de l'ajout des échéances | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| 7 | Modification des échéances |  |  |  | 100%
|  | Ajout de modification des échéances | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
|  | Ajout de suppression des échéances | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
| 8 | Vue calendrier hebdomadaire : Affichage des examens, quiz, paiement à travers une globale du calendrier | 25% | 75%
|  | Création du calendrier basique | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Ajout de la rubrique évènements à venir | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
|  | Création de la vue globale | 25% | 75% | 0% | 0% | 0% | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0
|  | Ajout de la possibilité de voir les évènements directement sur le calendrier | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
| 9 | Ajout de la personnalisation du calendrier avec des couleurs au choix | 25% | 75%
|  | Ajout du bouton de personnalisation | 25% | 75% | 0% | 0% | 0% | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0
|  | Ajout des couleurs aux choix | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
|  | Ajout de modifications de la police, gras, taille des lettres | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
| 10 | Mise en place de la notification | 25% |  | 75%
|  | Ajouter la possbilité d'avoir les notifiacations qui sont envoyer par le systeme | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | -1 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0
|  | Ajouter la focntionnalité pour la gestion des notificaitons - fréquence | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
|  | Ajout de l'affichage de la page dans le vue global | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ajouter la fonctionnalité seulent la priorité des notifications(ex. examen - notification 3f par semaine, quiz - notifiaction 1-2f par semaine) | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
| 11 | Gestion des notifications
|  | Ajouter la préférances des notifications - matin, soir,etc | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
|  | Ajouter la fréquences pour tous les notifications, peu importe la priorité | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Desactiver les notifications au besoin par utilisateur pour X temps | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPRINT 2 | 51 | Correction à apporter - création de possibilité de réinitialiser le mot de passe
|  | Creation du bouton - mot de passe oublie | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Renvoyer le mot de passe temporaire - courriel ou # télé. | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1: 2; 2: 2; 4: 2; 6: 2; 8: 2; 10: 2; 12: 2; 14: 2; 16: 2; 18: 2; 20: 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 52 | Correction du profil d'utilisateur
|  | Creation de la page d'utilisateur | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1: 6; 2: 6; 4: 6; 6: 6; 8: 6; 10: 6; 12: 6; 14: 6; 16: 6; 18: 6; 20: 6 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ajouter dashboard et les modifications possibles | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1: 4; 2: 4; 4: 4; 6: 4; 8: 4; 10: 4; 12: 4; 14: 4; 16: 4; 18: 4; 20: 4 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 53 | Gestion des cours : Bonification gestion du seuil du passage - calcul automatique min requis pour passer le cours selon les notes concernées déjà obtenues
|  | US1 Saisie des évaluations & pondérations | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1: 2; 2: 2; 4: 2; 6: 2; 8: 2; 10: 2; 12: 2; 14: 2; 16: 2; 18: 2; 20: 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | US2 Saisie des notes obtenues | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1: 2; 2: 2; 4: 2; 6: 2; 8: 2; 10: 2; 12: 2; 14: 2; 16: 2; 18: 2; 20: 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | US3 Calcul de moyenne pondérée actuelle | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1: 2; 2: 2; 4: 2; 6: 2; 8: 2; 10: 2; 12: 2; 14: 2; 16: 2; 18: 2; 20: 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | US4 Calcul du minimum à obtenir pour atteindre le seuil | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1: 4; 2: 4; 4: 4; 6: 4; 8: 4; 10: 4; 12: 4; 14: 4; 16: 4; 18: 4; 20: 4 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 54 | Correction de la vue global - calendrier correction dans le Sprint 2
|  | Implémentation de la vue quotidienne | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
| 12 | Calcul de priorité d'évènement basique (IA v1) | 100%
|  | Identifier les paramètres nécessaires et définir la formule du calcul | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Effectuer l'implémentation du calcul | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Intégration au système | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Validation et test | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Affichage - ajouter la visualisation de l'indice de priorité dans l'interace utilisateur | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | Barre de progression | 100%
|  | Identifier les éléments mesurant l'avancement | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1: 2; 2: 2; 4: 2; 6: 2; 8: 2; 10: 2; 12: 2; 14: 2; 16: 2; 18: 2; 20: 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Calcul du pourcentage d'avancement | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1: 2; 2: 2; 4: 2; 6: 2; 8: 2; 10: 2; 12: 2; 14: 2; 16: 2; 18: 2; 20: 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Conception de la barre de progression | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1: 8; 2: 8; 4: 8; 6: 8; 8: 8; 10: 8; 12: 8; 14: 8; 16: 8; 18: 8; 20: 8 | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Intégration dynamique | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1: 6; 2: 6; 4: 6; 6: 6; 8: 6; 10: 6; 12: 6; 14: 6; 16: 6; 18: 6; 20: 6 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test et validation : exactitude du pourcentage et le rendu visuel sur différents états | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1: 4; 2: 4; 4: 4; 6: 4; 8: 4; 10: 4; 12: 4; 14: 4; 16: 4; 18: 4; 20: 4 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | Placement automatique de blocs d’étude. US : En tant qu’étudiant, je peux générer automatiquement des blocs d’étude (25/45/60/90 min) dans mes créneaux libres aujourd’hui, sans écraser mes événements existants
|  | Algorithme de placement minimal : entrées : durée, fenêtre jour (start/end), événements existants sortie: premier créneau libre valide régle : pas d'overlap | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 4 | 26 | 0 | 26 | 3 | 23 | 4 | 19 | 1 | 18 | 2 | 16 | 0 | 16 | 2 | 14 | 1 | 13 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
|  | Action “Générer un bloc” : Bouton + select durée (25/45/60/90), message succès/échec, Undo (supprime le dernier bloc auto) | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0 | 7 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
| 15 | Vue “Plan d’étude” avec liste des tâches du jour. US : En tant qu’étudiant, je vois pour aujourd’hui mes blocs d’étude et tâches, et je peux marquer Done/Not done
|  | Vue quotidienne minimaliste | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | 5 | 0 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Toggle Done/Not done | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
|  | Filtre & état (Tous / À faire / Terminés) | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Fonctionnalite chronometre
| 16 | Allocation du temps par bloc | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | Fonction pause/reprise | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | Arrêt automatique du chronomètre à la fin du bloc | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | Gestion de la fin de session avec notification et options pour prolonger la séance | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1 | 14 | 0 | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | Afficher une vue quotidienne avec la liste des tâches du jour et un bouton “Commencer” pour chaque tâche
|  | Chargement et filtrage des tâches du jour (récupérer les tâches depuis Supabse ou local et filtrer celles dont la date correspond à la journée actuelle) | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 1: 6; 2: 6; 4: 6; 6: 6; 8: 6; 10: 6; 12: 6; 14: 6; 16: 6; 18: 6; 20: 6 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Affichage de la vue quotidienne (Créer une interface listant les tâches du jour avec leur titre, catégorie, et statut : "à faire", "en cours", "terminé") | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 1: 10; 2: 10; 4: 10; 6: 10; 8: 10; 10: 10; 12: 10; 14: 10; 16: 10; 18: 10; 20: 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ajout du bouton "Commencer". (pour chaque tâche, ajouter un bouton "commencer" qui met à jour l'état de la tâche et affiche un retour visuel) | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 1: 6; 2: 6; 4: 6; 6: 6; 8: 6; 10: 6; 12: 6; 14: 6; 16: 6; 18: 6; 20: 6 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | Gestion des revenus et dépenses
|  | Précision issue : Ajouter des revenus | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
| 22 | Gestion des revenus et dépenses
|  | Précision issue : Modifier revenus (éditer ou supprimer) | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
| 23 | Gestion des revenus et dépenses
|  | Ajouter les dépenses par rapport aux études (coût trimestre, etc.) | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
| 24 | Gestion des revenus et dépenses
|  | Modifier les dépenses (éditer ou supprimer) | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
| 25 | Implémentation du tableau mensuel avec total revenus/dépenses dans le contexte du budget
|  | Structure et implémentation des données | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1: 10; 2: 10; 4: 10; 6: 10; 8: 10; 10: 10; 12: 10; 14: 10; 16: 10; 18: 10; 20: 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Affichage du tableau dynamique (Mettre à jour automatiquement à chaque ajout, suppression) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1: 12; 2: 12; 4: 12; 6: 12; 8: 12; 10: 12; 12: 12; 14: 12; 16: 12; 18: 12; 20: 12 | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Calcul et validation des totaux | [5 empty] | 1: 5; 2: 5
| 26 | Notifications si limites de dépenses
|  | Surveillance du total des dépenses | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1: 6; 2: 6; 4: 6; 6: 6; 8: 6; 10: 6; 12: 6; 14: 6; 16: 6; 18: 6; 20: 6 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Détection et génération de l'alerte | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1: 8; 2: 8; 4: 8; 6: 8; 8: 8; 10: 8; 12: 8; 14: 8; 16: 8; 18: 8; 20: 8 | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Affichage et interaction avec l'alerte (rendre la notification prioritaire : affich. au dessus du tableau) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1: 4; 2: 4; 4: 4; 6: 4; 8: 4; 10: 4; 12: 4; 14: 4; 16: 4; 18: 4; 20: 4 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPRINT 3 |  | Notifications si limites de dépenses
| 27 | Ajuster les taches selon l’ordre de la priorité | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1: 7; 2: 7; 4: 7; 6: 7; 8: 7; 10: 7; 12: 7; 14: 7; 16: 7; 18: 7; 20: 7 | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | Recalculer les priorités si la tâche n’est pas exécutée au temps déterminé | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1: 15; 2: 15; 4: 15; 6: 15; 8: 15; 10: 15; 12: 15; 14: 15; 16: 15; 18: 15; 20: 15 | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 | IA – Apprentissage adaptatif (sessions plus courtes/longues, blocs réduits si procrastination) | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1: 16; 2: 16; 4: 16; 6: 16; 8: 16; 10: 16; 12: 16; 14: 16; 16: 16; 18: 16; 20: 16 | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30 | IA – Placement optimal intelligent des blocs (avec contraintes personnel)
|  | Optimiser blocs en tenant compte de contraintes personnel | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1: 18; 2: 18; 4: 18; 6: 18; 8: 18; 10: 18; 12: 18; 14: 18; 16: 18; 18: 18; 20: 18 | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anticipation avancée (révisions ciblées, équilibre vie, gestion stress)
| 31 | Ajouter les conseils ciblés | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1: 3; 2: 3; 4: 3; 6: 3; 8: 3; 10: 3; 12: 3; 14: 3; 16: 3; 18: 3; 20: 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 32 | Ajouter les notifications (POP UP) avec des mots d’encouragement | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1: 5; 2: 5; 4: 5; 6: 5; 8: 5; 10: 5; 12: 5; 14: 5; 16: 5; 18: 5; 20: 5 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 33 | Créations des petites questions de bien-être | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1: 3; 2: 3; 4: 3; 6: 3; 8: 3; 10: 3; 12: 3; 14: 3; 16: 3; 18: 3; 20: 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IA – Analyse avancée des finances
| 34 | Suggestions selon la simple lecture du rapport budget-depenses | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 1: 11; 2: 11; 4: 11; 6: 11; 8: 11; 10: 11; 12: 11; 14: 11; 16: 11; 18: 11; 20: 11 | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Résumé de fin de semestre (académique + finances, recommandations)
| 35 | Rapport global avec % complétion pour les études | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 1: 12; 2: 12; 4: 12; 6: 12; 8: 12; 10: 12; 12: 12; 14: 12; 16: 12; 18: 12; 20: 12 | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 36 | Recommandations gestion études pour les sessions à venir | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 1: 4; 2: 4; 4: 4; 6: 4; 8: 4; 10: 4; 12: 4; 14: 4; 16: 4; 18: 4; 20: 4 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 37 | Rapport global financier
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1: 13; 2: 13; 4: 13; 6: 13; 8: 13; 10: 13; 12: 13; 14: 13; 16: 13; 18: 13; 20: 13 | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 38 | Recommandations pour la gestion des finances
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1: 11; 2: 11; 4: 11; 6: 11; 8: 11; 10: 11; 12: 11; 14: 11; 16: 11; 18: 11; 20: 11 | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on AT9: Arina: Dimanche 03/11
Note on Z10: Effort left went up after some new work has been discovered
Note on B11: Id of the story. To simplify linking to the product backlog
Note on A88: Kubarieva, Oryna: A déplacer s'il te plait

## team
Prénom | Nom | email | nickname
Oryna | Kubarieva | kubarieva.oryna@courrier.uqam.ca | Oryna
Aziz | Thiam | thiam.demba_aziz@courrier.uqam.ca | Aziz
Joana | Munyaneza | munyaneza_mutunge.ursule_joana@courrier.uqam.ca | Joana
Kenny | Kenfack | kenfack_nandjou.steve_marvyn@courrier.uqam.ca | Kenny
Romuald | Sokoujou | kenfack_nandjou.steve_marvyn@courrier.uqam.ca | Romuald